
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области" 

	за 1 квартал 2026 год

	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выпол-нения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	309 993,680  
	64 327,986  
	20,75
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	48 520,300  
	1 151,040  
	2,37
	 

	
	местный бюджет         
	261 473,380  
	63 176,946  
	24,16
	 

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	местный бюджет           
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	309 993,680  
	64 327,986  
	20,75
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	48 520,300  
	1 151,040  
	2,37
	 

	
	местный бюджет           
	261 473,380  
	63 176,946  
	24,16
	 

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 

	4
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	266 884,490
	48 321,968
	18,11
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет   
	48 520,300
	1 151,040
	2,37
	 

	
	местный бюджет           
	218 364,190
	47 170,928
	21,60
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	266 884,490
	48 321,968
	18,11
	 

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	48 520,300
	1 151,040
	2,37
	 

	
	местный бюджет           
	218 364,190
	47 170,928
	21,60
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	4.2.1
	Мероприятие 1.

Организация деятельности учреждений культуры, всего, из них:
	210 220,05
	46 271,31
	22,01
	Выплата заработной платы, начисления на ФОТ, оплата услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества и пр. Показатель не выполнен. 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	210 220,05
	46 271,31
	22,01
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.2
	Мероприятие 2.         Газоснабжение МАУК «Ирбитский драматического театра им. А.Н. Островского», всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.3.
	Мероприятие 3.

Ремонт МАУК МО город Ирбит «Дворец культуры им. В.К. Костевича», всего, из них:   
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
Завершение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского, всего, из них: 
	50 000,00
	0,00
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	45 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	5 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.5
	Мероприятие 5.

Комплектование книжных фондов Библиотечной системы, всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.6.
	Мероприятие 6.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них:
	4 298,50
	1 438,80
	33,47
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	3 438,80
	1 151,04
	33,47
	

	
	местный бюджет           
	859,70
	287,76
	33,47
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.7.
	Мероприятие 7.

Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры, всего, из них:
	660,00
	0,00
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	660,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.8.
	Мероприятие 8.

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.9.
	Мероприятие 9.

Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание драматического театра им. А.Н. Островского», всего, из них:
	694,04
	311,85
	44,93
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	694,04
	311,85
	44,93
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.0.
	Мероприятие 10.         Техническое оснащение муниципальных музеев, всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.1.
	Мероприятие 11.
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, всего, из них:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.2.
	Мероприятие 12.
	101,90
	0,00
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	81,50
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	20,40
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.3.
	Мероприятие 13. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия «Бывший дом купца Зязина», Бывшая лавка купца Зязина» с современным пристроем, всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.4.
	Мероприятие 14.

Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.5.
	Мероприятие 15.        Строительство подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения МАУК «Ирбитский драматический театр», всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	
	
	
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.6.
	Мероприятие 16.

 Комплектование книжных фондов модельной библиотеки, всего, из них:
	910,00
	300,00
	32,97
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	федеральный бюджет   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	910,00
	300,00
	32,97
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.7.
	Мероприятие 17.

Создание модельных муниципальных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	43 109,190
	16 006,019
	37,13
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	местный бюджет           
	43 109,190
	16 006,019
	37,13
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	43 109,190
	16 006,019
	37,13
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 


	
	местный бюджет           
	43 109,190
	16 006,019
	37,13
	 

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	5.2.1
	 Мероприятие 18.
Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них:
	4 318,000
	1 105,451
	25,60
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	4 318,000
	1 105,451
	25,60
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5.2.2.
	Мероприятие 19.                                                  Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них, всего, из них:
	10 626,390
	7 848,371
	73,86
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	10 626,390
	7 848,371
	73,86
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5.2.3
	 Мероприятие 20. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего, из них:
	28 164,800
	7 052,197
	25,04
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	28 164,800
	7 052,197
	25,04
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	


Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                                                       Н.В. Коробейникова

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 квартал 2026 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит»

	1.
	Цель 1:Создание условий для устойчивого развития культуры и искусства на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области     

	2.
	Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

	3.
	Целевой показатель 1.   

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
	человек
	-
	-
	-
	-

	4.
	Целевой показатель 2.   

Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	человек
	-
	-
	-
	-

	5.
	Целевой показатель 3.

Численность участников культурно - досуговых мероприятий
	человек
	-
	-
	-
	-

	6.
	Целевой показатель 4.

Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)
	единиц
	6
	1
	16,6
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года

	7.
	Целевой показатель 5.

Количество клубных формирований в учреждениях культуры
	единиц
	15
	15
	100,0
	Показатель выполнен. 

	8.
	Целевой показатель 6.

Количество участников клубных формирований учреждений культуры
	человек
	683
	683
	100,0
	Показатель выполнен. 

	9.
	Целевой показатель 7.   

Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе:
	человек
	-
	-
	-
	-

	10.
	обращений удаленных пользователей
	человек
	-
	-
	-
	-

	11.
	Целевой показатель 8.

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. 
	тыс.человек
	621,94
	99,632
	16,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года

	12.
	Целевой показатель 9.   

Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
	Единиц
	105
	26
	24,8
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года

	13.
	Целевой показатель 10.   

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.
	единиц
	6 700
	1 621
	24,2
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года

	14.
	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры
	
	7 008

	15.
	Целевой показатель 11. 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области 
	процентов
	100
	100
	100,0
	Показатель выполнен.

	16.
	Целевой показатель 12.  

Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов 
	процентов 
	42


	18,6
	44,3
	Показатель не выполнен.

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	17.
	Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	18.
	Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

	19.
	Целевой показатель 13.

Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
	процентов
	95,0
	95,0
	100,0
	Показатель выполнен.

	20.
	Целевой показатель 14.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры
	процентов
	2,1
	2,0
	97,3
	Показатель не выполнен.


Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе

«город Ирбит» Свердловской области»

за 1 квартал 2026 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.  «Организация деятельности учреждений культуры». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 22,01%. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работников учреждений культуры, содержание имущества, оплата коммунальных услуг, услуг связи учреждений культуры. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 4. «Завершение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства не освоены. В рамках данного мероприятия планируется начать 4-й этап здания Театра по ул. Орджоникидзе, 51 во II-III кварталах 2026 г., после государственной экспертизы смет. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 6. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 33,47%. В рамках данного мероприятия приобретены декорации и материалы к ним, оплачены услуги режиссёра и художника за постановку спектакля. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 7. «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства не освоены. В рамках данного мероприятия денежные выделены на создание виртуального проекта МАУК «Историко-этнографический музей» и на организацию показа выездных спектаклей, других публичных представлений в рамках проведения выездных региональных гастролей МАУК «Ирбитский драматический театр». Реализация денежных средств запланировано до конца 2026 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 9. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания драматического театра им. А.Н. Островского». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 44,93%. В рамках мероприятия 3-его этапа здания Театра по ул. Орджоникидзе, 51 оплачен авторский и технический надзор. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 16. «Комплектование книжных фондов модельной библиотеки». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 32,97%. В рамках данного мероприятия приобретено 809 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 18.  «Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат)». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда ОМС, оплата услуг по информационному обслуживанию ПП – 1С. По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 25,60%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

Мероприятие 19. «Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них». В рамках данного мероприятия осуществляется проведение массовых мероприятий.  По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 73,86%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 20. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда МОП учреждений культуры. По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 25,04%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

 Перечень целевых показателей программы:

Целевые показатели 1-4, 7 упразднены в 2025 году в связи с ведением нового показателя по национальному проекту «Семья» «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году».

Целевой показатель № 4 «Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)». На 2026 год запланировано 6 новых постановок. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 16,6%. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 г. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 5 «Количество клубных формирований в учреждениях культуры». По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен в полном объеме. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» осуществляют свою работу 15 клубных формирований. 

Целевой показатель № 6 «Количество участников клубных формирований учреждений культуры». По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен в полном объеме. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» 683 человек посещают клубные формирования. 

Целевой показатель № 8 «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году». На 2026 год запланировано 621,94 тыс.человек. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 16,0%. Данные предоставлены МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей», МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 9 «Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области». На 2026 год запланировано 105 единиц. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 24,8%. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 10 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг». На 2026 год запланировано 6 700 единиц. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 24,2%. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 11 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области». На 2026 год запланировано 100%.  По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен.  Данные предоставляют все учреждения культуры.

Целевой показатель № 12 «Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов». На 2026 год запланировано 42%. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 44,3%. Данные предоставляют все учреждения культуры. 

Целевой показатель № 13 «Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры». На 2026 год запланировано 95%. По итогам 1 квартала 2026 года население удовлетворено качеством и доступностью предоставляемых услуг на 100%. Данные предоставляют все учреждения культуры в соответствии с отзывами в журнале отзывов и предложений учреждений, отзывами на сайтах учреждений.

Целевой показатель № 14 «Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры». На 2026 год запланировано 2,1%. По итогам 1 квартала 2026 года доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляет 2,0%. Показатель выполнен на 97,3%. Выполнение показателя планируется выполнить до конца 2026 года. Учитываются данные МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей» и МБУК «Библиотечная система».

Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                                                            Н.В. Коробейникова


