	                ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	                                                     за 1 полугодие 2025 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей


	

	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	причины отклонения от планового значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	107 975,250
	55 909,039
	51,80
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	2 406,000
	2 406,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет         
	105 569,250
	53 503,039
	50,70
	
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	107 975,250
	55 909,039
	51,80
	
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	2 406,000
	2 406,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	105 569,250
	53 503,039
	50,70
	
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4
	Подпрограмма 1 «Молодежь Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	16 320,300
	10 311,809
	63,18
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет   
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	14 381,600
	8 373,109
	58,22
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	16 320,300
	10 311,809
	63,18
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	14 381,600
	8 373,109
	58,22
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Мероприятия, направленные на формирование экономического  мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских  инициатив  молодых ирбитчан
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет    
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет       
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.2.
	Мероприятие 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, всего, из них
	3 248,700
	3 248,700
	100,00
	Показатель выполнен
	

	 
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	1 310,000
	1 310,000
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.3
	Мероприятие 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
	11 571,600
	5 563,109
	48,08
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2025 г. 
	

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказании услуг) муниципальных учреждения, всего,  из них:     
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	11 571,600
	5 563,109
	48,08
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.5
	Мероприятие 5.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров"
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.6
	Мероприятие 6.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Поддержка реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5
	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	808,000
	405,000
	50,12
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	618,000
	215,000
	34,80
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	808,000
	405,000
	50,12
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	618,000
	215,000
	34,80
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.1
	Мероприятие 7.
	808,000
	405,000
	50,12
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г. 
	

	
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них:  
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет      
	618,000
	215,000
	34,80
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	6
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе              
	6 977,30
	6 267,38
	89,80
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	277,30
	277,30
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	6 700,00
	5 990,08
	89,40
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	6 977,30
	6 267,38
	89,80
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	277,30
	277,30
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	6 700,00
	5 990,08
	89,40
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.2.1
	Мероприятие 8.
	6 644,30
	5 984,38
	90,10
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2025 г. 
	

	
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них, всего,  из них:               
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	6 644,30
	5 984,38
	90,10
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.2.2
	Мероприятие 9.
	50,00
	0,00
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2025 г. 
	

	
	Организация и проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья, всего,  из них:                  
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	50,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.2.3
	Мероприятие 10. 
	283,00
	283,00
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всего из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет  
	277,30
	277,30
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	5,70
	5,70
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7
	Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе              
	83 869,650
	38 924,853
	46,41
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	83 869,650
	38 924,853
	46,41
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	83 869,650
	38 924,853
	46,41
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	83 869,650
	38 924,853
	46,41
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	 
	Мероприятие 11. 
 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Обустройство мини-футбольного поля с устройством искусственного покрытия по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Горького,6а, всего из них:  
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.1
	Мероприятие 12.
	73 869,650
	38 924,853
	52,69  
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года
	

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, всего,  из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	73 869,650
	38 924,853
	52,69  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.1
	Мероприятие 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обустройство лыжероллерной трассы и устройство энергоснабжения парка «Сосновая роща», всего из них:
	10 000,000
	0,000
	0,00  
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	10 000,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.3
	Мероприятие 14.
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	Реконструкция спортпавильона на стадионе «Юность»
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.4
	Мероприятие 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Реконструкция стадиона «Юность» 
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.5
	Мероприятие 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу: г.Ирбит, ул. Пролетарская, 61Б/1, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.6
	Мероприятие 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Строительство центра единоборств, всего из них:
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.7
	Мероприятие 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Строительство крытого катка с искусственным льдом, всего из них:
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	7.2.8
	Мероприятие 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой всего из них:
	0,000
	0,000
	0,00  
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00  
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа "город Ирбит" 

	Свердловской области                                                                                     Н.В.Коробейникова


ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2025 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент
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	   ПОДПРОГРАММА 1: «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области город Ирбит»

	1
	Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города.

	2
	Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику. 

	3
	Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса от числа таких граждан
	Процентов
	21,5
	11,2
	52,1
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	4
	Целевой показатель 2. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности от числа таких граждан
	процентов
	60,5
	36,2
	59,8
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	5
	Целевой показатель 3.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности от общего числа молодых граждан
	процентов
	9,1
	3,7
	40,6
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	6
	Задача 2: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками

	7
	Целевой показатель 4.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления от числа таких граждан
	проценты
	32,8
	21,5
	65,5
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	8
	Целевой показатель 5.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью от числа таких граждан
	процентов
	4,4
	2,2
	50,0
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	9
	Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

	10
	Целевой показатель 6.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни от числа таких граждан
	процентов
	20,5
	13,9
	67,8
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	11
	Целевой показатель 7.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от числа таких граждан
	процентов
	34,8
	17,6
	50,5
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	ПОДПРОГРАММА 2: «Патриотическое воспитание граждан Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»
	
	
	
	11,3

	12
	Цель 2: Развитие системы патриотического воспитания Городского округа «город    

              Ирбит» Свердловской области

	13
	Задача 4: Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых и культурных ценностей в молодёжной среде

	14
	Целевой показатель 8. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (акция «Георгиевская ленточка», военно-спортивная игра «Рассвет Победы», торжественное вручение паспортов, День призывника) от числа таких граждан
	проценты
	62,5
	39,4
	63,0
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	15
	Целевой показатель 9.

Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений от числа обучающихся
	проценты
	45,8
	29,8
	65,0
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	16
	Задача 5: Развитие военно – патриотического направления воспитания молодёжи города на основе формирования профессионально – значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

	17
	Целевой показатель 10.

Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), принимающих участие в военно-спортивных играх на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, от числа таких граждан
	проценты
	29
	11,3
	38,9
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	18
	Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых граждан, формирований знаний о культурно – исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога

	19
	Целевой показатель 11.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности от числа таких граждан
	проценты
	11,5
	6,3
	54,7
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	20
	Целевой показатель 12.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан от числа таких граждан
	проценты
	11,6
	6,1
	52,5
	Показатель выполнен частично. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.

	ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	21
	Цель 3: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

	22
	Задача 7. Привлечение населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к здоровому образу жизни

	23
	Целевой показатель 13.    

Доля жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 3 до 79 лет
	Процентов
	61,9
	62,9
	101,6
	Показатель выполнен


	24
	Целевой показатель 14.

Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9


	90,5
	103,0
	Показатель выполнен

	25
	Целевой показатель 15.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	процентов
	58,3
	60,0
	102,9
	Показатель выполнен

	26
	Целевой показатель 16.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	процентов
	25,3
	28,7
	113,4
	Показатель выполнен

	27
	Целевой показатель 17.


Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	93,5
	93,2
	99,7
	Показатель планируется выполнить до конца 2025 г.

	28
	Целевой показатель 18.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике 
	процентов
	20,85
	21,7
	104,1
	Показатель выполнен

	29
	Целевой показатель 19. 

Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)
	человек
	20 070
	21 443
	106,8
	Показатель выполнен

	30
	Целевой показатель 20.

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	135
	88
	65,2
	Показатель планируется выполнить до конца 2025 г.

	31
	Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	32
	Целевой показатель 21.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  
	процентов
	3,5
	3,4
	97,1
	Показатель планируется выполнить до конца 2025 г.

	33
	Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

	34
	Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

	35
	Целевой показатель 22.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО»
	процентов
	54
	72,2
	133,7
	Показатель выполнен

	36
	из них учащихся, студентов
	процентов
	75
	78,1
	104,1
	Показатель выполнен

	37
	Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, поддержка общественных организаций спортивной направленности

	38
	Целевой показатель 23. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	258
	345
	133,7
	Показатель выполнен

	39
	Целевой показатель 24.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)
	единиц
	17
	19
	111,8
	Показатель выполнен

	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	40
	Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области.

	41
	Задача 11. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	42
	Целевой показатель 25.
Единовременная пропускная способность объектов спорта
	человек
	3 070

	3 176
	103,5
	Показатель выполнен

	43
	Целевой показатель 26.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проценты
	75,2
	76,4
	101,6
	Показатель выполнен

	44
	Целевой показатель 27.

Обеспеченность спортивными сооружениями, из них
	
	
	
	
	

	45
	плоскостные сооружения
	Проценты
	59,3
	77,4
	130,5
	Показатель выполнен

	6
	спортивные залы
	Проценты
	61,0
	47,7
	78,2
	Показатель не выполнен

	47
	плавательные бассейны
	Проценты
	1,7
	1,0
	58,8
	Показатель не выполнен

	48
	Целевой показатель 28.

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027»
	Проценты
	4
	0
	0
	Показатель не выполнен


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

за 1 полугодие 2025 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Мероприятия, направленные на формирование экономического мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских инициатив молодых ирбитчан». По итогам 1 полугодия 2025 года денежные средства освоены. В рамках данного мероприятия было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через летнюю молодежную биржу труда в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан составило 220 человек, обеспечение средствами индивидуальной защиты, инвентарем, расходными и хозяйственными материалами. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства в полном объеме. В рамках данного мероприятия денежные средства направлены на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодёжью: «Банк молодёжных инициатив», «Безопасность жизни», «Создание и обеспечение молодёжных «коворинг-центров», по направлению «Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодёжью». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждения по работе с молодежью, оплата коммунальных услуг. По итогам 1 полугодия 2025 года средства освоены на 48,08 %. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года.  Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 2. «Патриотическое воспитание граждан Городского округа Свердловской области город Ирбит» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 7. «Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан». Заключено соглашение № 5 от 21.02.2025 с МАУ «Центр молодежи». По итогам 1 полугодия 2025 года денежные средства освоены на 50,12%. В рамках данного мероприятия проводятся военно-спортивные игры, мероприятия в оборонно-спортивных лагерях, участие в поисковых экспедициях. Расходование денежных средств запланировано до конца 2025 г. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.

 По подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 8. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них». По итогам 1 полугодия 2025 года денежные средства освоены на 90,1%. В рамках данного мероприятия проведены соревнования различных уровней. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 9. «Организация и проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья». По итогам 1 полугодия 2025 года денежные средства не освоены. Выполнение показателя запланировано на III-IV кварталы 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». По итогам 1 полугодия 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В 1 полугодии 2025 года заключено соглашение от 03.03.2025 № 6 с МАУ «ЦРКФКиС» на организацию тестирования граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО в центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках мероприятия заключены договоры на приобретение локализатора взрыва, образовательные услуги по повышению квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
 Мероприятие 12. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждений спорта, оплата коммунальных услуг, содержания имущества. По итогам 1 полугодия 2025 года средства освоены на 52,69%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 13. «Обустройство лыжероллерной трассы и устройство энергоснабжения парка «Сосновая роща». По итогам 1 полугодия 2025 года средства не освоены. Выполнение показателя запланировано на III-IV кварталы 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень целевых показателей программы:

Целевые показатели с 1 по 12 установлены с целью создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города, а также с целью развития системы патриотического воспитания молодежи Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. Данные предоставляет МАУ «Центр молодёжи».

По итогам 1 полугодия 2024 года:
Целевые показатели с 1 по 12 выполнены частично. Выполнение показателей запланировано на III-IV кварталы 2025 года.
Целевой показатель 13. По итогам 1 полугодия 2025 года доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 62,9%. Показатель выполнен. 

Целевой показатель 14. Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» по итогам 1 полугодия 2025 года выполнен на 103%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. 
Целевой показатель 15. По итогам 1 полугодия 2025 года доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 60,0%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, такими как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол и т.д. Показатель выполнен на 109,1%. 
Целевой показатель 16. По итогам 1 полугодия 2025 года доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 28,7%. Численность данной категории населения систематически занимающихся физической культурой и спортом растет, но на сегодняшний день нет разработанной методики учета самостоятельно занимающихся людей. Люди старшего возраста активно совершают пешие прогулки, занимаются скандинавской ходьбой на стадионе, универсальной спортивной площадке, природных парках «Сосновая роща», «Бугры», «40 лет Комсомола», где расположены тропы здоровья. Показатель выполнен на 114,8%. 

Целевой показатель 17. По итогам 1 полугодия 2024 г. доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 93,2%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. Показатель выполнен на 99,8%. 
Целевой показатель 18. По итогам 1 полугодия 2025 г. доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» составила 21,7%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, таким как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Сотрудники предприятий, организаций и учреждений города Ирбита активно принимают участие в городских, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, таких как традиционная легкоатлетическая эстафета, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций», спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и т.д. Показатель выполнен на 99,5%. 
Целевой показатель 19. По итогам 1 полугодия 2025 г. показатель «Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)» выполнен на 101,6%. Ведется работа по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом, привлечение населения через проведение соревнований различного уровня для всех возрастных категорий. 
Целевой показатель 20. По направлению «Физическая культура и спорт» по итогам 1 полугодия 2025 года на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области проведено 88 физкультурных мероприятий и спортивное мероприятие:
- всероссийские мероприятия (6); 

- областные мероприятия (22);

- мероприятия Восточного управленческого округа (6);

- мероприятия муниципального уровня (50);

- мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО» (4).

По итогам 1 полугодия 2025 года показатель «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» выполнен на 65,2%. 
Целевой показатель 21. По итогам 1 полугодия 2025 года показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнен на 97,1%. 
Целевой показатель 22. По итогам 1 полугодия 2025 года по показателю «Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» выполнен на 133,7%. В первом полугодии 2025 года проведен прием испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций III (11 лет) ступени принял участие 1 человек, VI ступени (16-17 лет) приняло участие 2 человека, фестиваль ВФСК ГТО по многоборью среди обучающихся VI-VIII (16-24 лет) ступени в рамках Спартакиады учебных заведений ГО город Ирбит 2024-2025 учебный год приняло участие 18 человек; летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ступени II-VI (8-17 лет) приняло участие 55 человек; фестиваль Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мужчин и женщин от VII (18-19 лет) до XII (40-44 лет) ступеней приняло участие 25.

Итого 101 человек приняло участие. Выполнили нормативы 70 человек.
Целевой показатель 23.  Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта» по итогам 1 полугодия 2025 года выполнен на 133,7%. За 1 полугодие 2025 год ирбитскими спортсменами завоевано 345 медалей, из них:

- МАОУ ДО «Ирбитская СШ» - 186 медалей;
- Клуб «Старт» (настольный теннис) - 2 медали;
- Клуб «Легион» (пауэрлифтитнг) - 28 медалей;

- Клуб «Ратибор» (армрестлинг) – 38 медалей;
- Клуб «Ирбис» (смешанные единоборства) - 68 медалей;
- Клуб «Маяк» (смешанные единоборства) - 21 медаль;

- Клуб «Тир» (стрелковый тир) – 2 медали.
Целевой показатель 24. Показатель «Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)». По итогам 1 полугодия 2025 года показатель выполнен на 111,8%. Плановый показатель будет скорректирован в 3 квартале 2025 года.
Целевой показатель 25. Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта» по итогам 1 полугодия 2025 года выполнен на 103,5%.
Целевой показатель 26. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по итогам 1 полугодия 2025 года выполнен на 101,6%. Уровень обеспеченности рассчитывается согласно методическим рекомендациям от 21.03.2018 года № 244, Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» установлено плановое среднеобластное значение «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». 
Целевой показатель 27. Показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями». По показателю «Плоскостные сооружения» выполнение за 1 полугодия 2025 год составило 130,7%. Показатель перевыполнен в первом квартале 2025 года. Изменение показателя связано с приведением в соответствие обновленной формы «Реестра спортивных сооружений» на конец 2024 года. Плановый показатель будет скорректирован в 4 квартале 2025 года. По показателю «Спортивные залы» выполнение за 1 полугодие 2025 год составило 79,5%. По показателю «плавательные бассейны» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области осуществляет работу один частный бассейн «Аква-ляля», расположенный на территории детского сада. Бассейн предназначен для занятий детей от 3 до 10 лет. Размер бассейна 4 м х 7 м. Площадь зеркала воды бассейна составляет 26 м2. 


Целевой показатель 28. Показатель «Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027» по итогам 1 полугодия 2025 года не выполнен. С Министерством физической культуры и спорта Свердловской области рассмотрен и согласован инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б. В настоящий момент инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б проходит согласование в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области в целях проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Строительство Центра единоборств. Дата исполнения 2028-2030 годы.
Данные предоставляет отдел физической культуры и спорта МАУ «Центр развития культуры, физической культуры и спорта». 
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