	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	за   2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	132 107,512
	132 107,512
	100,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	2 406,000
	2 406,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет         
	129 701,512
	129 701,512
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	132 107,512
	132 107,512
	100,00
	
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	2 406,000
	2 406,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	129 701,512
	129 701,512
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4
	Подпрограмма 1 «Молодежь Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	17 764,305
	17 764,305
	100,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет   
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	15 825,605
	15 825,605
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	17 764,305
	17 764,305
	100,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	15 825,605
	15 825,605
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Мероприятия, направленные на формирование экономического  мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских  инициатив  молодых ирбитчан, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет    
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет       
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.2.
	Мероприятие 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Организация и проведене мероприятий в сфере молодежной политики, всего, из них:
	3 828,851
	3 828,851
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	1 938,700
	1 938,700
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	1 890,151
	1 890,151
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.3
	Мероприятие 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
	12 435,454
	12 435,454
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказании услуг) муниципальных учреждения , всего,  из них:     
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	12 435,454
	12 435,454
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.5
	Мероприятие 5.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.6
	Мероприятие 6.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Поддержка реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5
	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	405,000
	405,000
	100,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	215,000
	215,000
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	405,000
	405,000
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	215,000
	215,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.1
	Мероприятие 7.
	405,000
	405,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них:  
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	190,000
	190,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет      
	215,000
	215,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	6
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе              
	13 179,751
	13 179,751
	100,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	277,300
	277,300
	100,000
	
	

	
	местный бюджет           
	12 902,451
	12 902,451
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	6.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	6.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	13 179,751
	13 179,751
	100,000
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	277,300
	277,300
	100,000
	
	

	
	местный бюджет           
	12 902,451
	12 902,451
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	6.2.1
	Мероприятие 8.
	12 884,746
	12 884,746
	100,000
	Показатель выполнен. 
	

	
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них, всего,  из них:                  
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	12 884,746
	12 884,746
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	6.2.2
	Мероприятие 9.
	12,005
	12,005
	100,000
	Показатель выполнен. 
	

	
	Организация и проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья, всего,  из них:                  
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	12,005
	12,005
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	6.2.3
	Мероприятие 10. 
	283,000
	283,000
	100,000
	Показатель выполнен. 
	

	
	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всего из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет  
	277,300
	277,300
	100,000
	
	

	
	местный бюджет           
	5,700
	5,700
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7
	Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе              
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7.2.1
	Мероприятие 11. 
 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Обустройство мини-футбольного поля с устройством искусственного покрытия по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Горького,6а, всего из них:  
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7.2.2
	Мероприятие 12.
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	Показатель выполнен. 
	

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, всего,  из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	100 758,456
	100 758,456
	100,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	7.2.3
	Мероприятие 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой всего из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,000
	
	


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2025 год
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	   ПОДПРОГРАММА 1: «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области город Ирбит»

	1
	Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города.

	2
	Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику. 

	3
	Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса от числа таких граждан
	Процентов
	21,5
	21,5
	100,0
	Показатель выполнен.

	4
	Целевой показатель 2. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности от числа таких граждан
	процентов
	60,5
	60,5
	100,0
	Показатель выполнен.

	5
	Целевой показатель 3.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности от общего числа молодых граждан
	процентов
	25,4
	25,4
	100,00
	Показатель выполнен.

	6
	Задача 2: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками

	7
	Целевой показатель 4.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления от числа таких граждан
	проценты
	32,8
	32,8
	100,0
	Показатель выполнен.

	8
	Целевой показатель 5.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью от числа таких граждан
	процентов
	4,4
	4,4
	100,0
	Показатель выполнен.

	9
	Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

	10
	Целевой показатель 6.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни от числа таких граждан
	процентов
	20,5
	20,5
	100,0
	Показатель выполнен.

	11
	Целевой показатель 7.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от числа таких граждан
	процентов
	34,8
	34,8
	100,0
	Показатель выполнен.

	ПОДПРОГРАММА 2: «Патриотическое воспитание граждан Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»
	
	
	
	11,3

	12
	Цель 2: Развитие системы патриотического воспитания Городского округа «город    

              Ирбит» Свердловской области

	13
	Задача 4: Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых и культурных ценностей в молодёжной среде

	14
	Целевой показатель 8. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (акция «Георгиевская ленточка», военно-спортивная игра «Рассвет Победы», торжественное вручение паспортов, День призывника) от числа таких граждан
	проценты
	62,5
	62,5
	100,0
	Показатель выполнен.

	15
	Целевой показатель 9.

Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений от числа обучающихся
	проценты
	58,46
	58,46
	100,0
	Показатель выполнен.

	16
	Задача 5: Развитие военно – патриотического направления воспитания молодёжи города на основе формирования профессионально – значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

	17
	Целевой показатель 10.

Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), принимающих участие в военно-спортивных играх на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, от числа таких граждан
	проценты
	29
	29
	100,0
	Показатель выполнен.

	18
	Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых граждан, формирований знаний о культурно – исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога

	19
	Целевой показатель 11.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности от числа таких граждан
	проценты
	11,5
	11,5
	100,0
	Показатель выполнен.

	20
	Целевой показатель 12.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан от числа таких граждан
	проценты
	11,6
	11,6
	100,0
	Показатель выполнен.

	ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	21
	Цель 3: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

	22
	Задача 7. Привлечение населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к здоровому образу жизни

	23
	Целевой показатель 13.    

Доля жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 3 до 79 лет
	Процентов
	63,3
	64,5
	101,9
	Показатель выполнен

	24
	Целевой показатель 14.

Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9


	90,9
	103,4
	Показатель выполнен

	25
	Целевой показатель 15.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	процентов
	58,3
	63,3
	108,6
	Показатель выполнен

	26
	Целевой показатель 16.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	процентов
	25,3
	29,1
	115,0
	Показатель выполнен

	27
	Целевой показатель 17.


Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	93,5
	93,5
	100,0
	Показатель выполнен

	28
	Целевой показатель 18.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике 
	процентов
	20,85
	21,7
	104,8
	Показатель выполнен

	29
	Целевой показатель 19. 

Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)
	человек
	21 102
	21 989
	104,2
	Показатель выполнен

	30
	Целевой показатель 20.

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	166
	164
	98,8
	Показатель не выполнен.

	31
	Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	32
	Целевой показатель 21.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  
	процентов
	3,5
	3,5
	100,0
	Показатель выполнен

	33
	Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

	34
	Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

	35
	Целевой показатель 22.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО»
	процентов
	54
	76,1
	140,9
	Показатель выполнен

	36
	из них учащихся, студентов
	процентов
	75
	75
	100,0
	Показатель выполнен


	37
	Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, поддержка общественных организаций спортивной направленности

	38
	Целевой показатель 23. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	574
	587
	102,3


	Показатель выполнен

	39
	Целевой показатель 24.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)
	единиц
	20
	20
	100,0
	Показатель выполнен

	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	40
	Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области.

	41
	Задача 11. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	42
	Целевой показатель 25.
Единовременная пропускная способность объектов спорта
	человек
	3 065


	3 257
	106,3
	Показатель выполнен

	43
	Целевой показатель 26.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проценты
	75,2
	78,3
	104,3
	Показатель выполнен

	44
	Целевой показатель 27.

Обеспеченность спортивными сооружениями, из них
	
	
	
	
	

	45
	плоскостные сооружения
	Проценты
	59,3
	81,7
	137,8
	Показатель выполнен

	6
	спортивные залы
	Проценты
	61,0
	47,7
	79,5
	Показатель не выполнен

	47
	плавательные бассейны
	Проценты
	1,7
	1,0
	58,8
	Показатель не выполнен

	48
	Целевой показатель 28.

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027»
	Проценты
	4
	0
	0
	Показатель не выполнен


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

за 2025 год

Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Мероприятия, направленные на формирование экономического мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских инициатив молодых ирбитчан». По итогам 2025 года денежные средства освоены. В рамках данного мероприятия было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через летнюю молодежную биржу труда в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан составило 252 человека, обеспечение средствами индивидуальной защиты, инвентарем, расходными и хозяйственными материалами. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия денежные средства направлены на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодёжью: «Банк молодёжных инициатив», «Безопасность жизни», «Создание и обеспечение молодёжных «коворинг-центров», по направлению «Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодёжью». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждения по работе с молодежью, оплата коммунальных услуг. По итогам 2025 года средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 2. «Патриотическое воспитание граждан Городского округа Свердловской области город Ирбит» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 7. «Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан». Заключено соглашение № 5 от 21.02.2025 с МАУ «Центр молодежи». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводятся военно-спортивные игры, мероприятия в оборонно-спортивных лагерях, участие в поисковых экспедициях. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.

          По подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 8. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия проведены соревнования различных уровней. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 9. «Организация и проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В 1 полугодии 2025 года заключено соглашение от 03.03.2025 № 6 с МАУ «ЦРКФКиС» на организацию тестирования граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО в центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках мероприятия заключены договоры на приобретение локализатора взрыва, образовательные услуги по повышению квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
 Мероприятие 12. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждений спорта, оплата коммунальных услуг, содержания имущества. По итогам 2025 года средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень целевых показателей программы:

Целевые показатели с 1 по 12 установлены с целью создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города, а также с целью развития системы патриотического воспитания молодежи Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. Данные предоставляет МАУ «Центр молодёжи».

По итогам 2025 года:

Целевые показатели с 1 по 12 выполнены в полном объеме. 

Целевой показатель 13. По итогам 2025 года доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 64,5%. Показатель выполнен. 

Целевой показатель 14. Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» по итогам 2025 года выполнен на 103,4%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. 
Целевой показатель 15. По итогам 2025 года доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 63,3%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. В сентябре 2025 года на территории МАОУ Школа №9 прошли мероприятия по оборудованию спортивных площадок. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, таким как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол и т.д.  Показатель выполнен на 108,6%. 
Целевой показатель 16. По итогам 2025 года доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 29,1%. Численность данной категории населения систематически занимающихся физической культурой и спортом растет, но на сегодняшний день нет разработанной методики учета самостоятельно занимающихся людей. Введены в эксплуатацию новые спортивные площадки на территории МАОУ «Школа № 9». Люди старшего возраста активно совершают пешие прогулки, занимаются скандинавской ходьбой на стадионе, универсальной спортивной площадке, природных парках «Сосновая роща», «Бугры», «40 лет Комсомола», где расположены тропы здоровья. Показатель выполнен на 115%. 

Целевой показатель 17. По итогам 2025 года доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 93,5%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. Показатель выполнен в полном объеме. 
Целевой показатель 18. По итогам 2025 года доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» составила 21,7%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, таким как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Также сотрудники предприятия, организации, учреждения города Ирбита активно принимают участие в городских, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, таких как традиционная легкоатлетическая эстафета, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций», Ирбитский полумарафон. Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». приуроченная Всероссийскому Дню ходьбы, спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и т.д. Показатель выполнен на 104,8%. 
Целевой показатель 19. По итогам 2025 года показатель «Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)» выполнен на 104,2%. Ведется работа по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом, новые плоскостные спортивные площадки шаговой доступности, привлечение населения через проведение соревнований различного уровня для всех возрастных категорий. 
Целевой показатель 20. По направлению «Физическая культура и спорт» по итогам 2025 года на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области проведено 164 физкультурных мероприятий и спортивное мероприятие:
- всероссийские мероприятия (8); 

- областные мероприятия (43);

- мероприятия Восточного управленческого округа (8);

- мероприятия муниципального уровня (95);

- мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО» (10).

По итогам 2025 года показатель «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» выполнен на 98,8%. Показатель не выполнен в связи не состоявшими мероприятиями:
- 2 этап Чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками 28-29 июня 2025года (в связи с гибелью спортсмена во время квалификационных заездов);

- Открытое Первенство ГО город Ирбит по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» в связи с переносом даты проведения (погодные условия) на 10 января 2026 г.
 Целевой показатель 21. По итогам 2025 года показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнен в полном объеме.
Целевой показатель 22. По итогам 2025 года по показателю «Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» выполнен на 140,9%. По итогам 2025 года проведен прием испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций III (11 лет) ступени принял участие 1 человек, VI ступени (16-17 лет) приняло участие 2 человека, фестиваль ВФСК ГТО по многоборью среди обучающихся VI-VIII (16-24 лет) ступени в рамках Спартакиады учебных заведений ГО город Ирбит 2024-2025 учебный год приняло участие 18 человек; летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ступени II-VI (8-17 лет) приняло участие 55 человек; фестиваль Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мужчин и женщин от VII (18-19 лет) до XII (40-44 лет) ступеней приняло участие 25, приём выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Испытай себя. Площадка ГТО» в рамках проведения спортивного праздника посвященного Дню физкультурника приняло участие 16 человек, летний фестиваль Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся I-III ступени в образовательных учреждениях ГО город Ирбит приняло участие 12 человека, муниципальный этап осеннего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций III-V (10-15 лет) ступени в рамках Спартакиады общеобразовательных школ ГО город Ирбит 2025-2026 учебный год приняло участие 22 человека. Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 9-11 классы (V-VII ступени)  приняло участие 30 человек; Муниципальный этап Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых предприятий, учреждений и организаций города (VII-XV ступени)  приняло участие              47 человек; Зимний фестиваль Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников Ирбитской спортивной школы (II-V ступени) приняло участие 82 человека;        
Всего за 2025 год в мероприятиях приняло участие 159 человек, из них учащихся и студентов 112 человек. Выполнили нормативы 121 человек, из них учащихся и студентов 84 человека.
Целевой показатель 23.  Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта» по итогам 2025 года выполнен на 102,3%. За 2025 год ирбитскими спортсменами завоевано 587 медалей, из них:

- МАОУ ДО «Ирбитская СШ» - 396 медалей;

- Клуб «Старт» (настольный теннис) - 2 медали;

- Клуб «Легион» (пауэрлифтитнг) - 43 медалей;

- Клуб «Ратибор» (армрестлинг) – 53 медалей;

- Клуб «Ирбис» (смешанные единоборства) - 68 медалей;

- Клуб «Маяк» (смешанные единоборства) - 21 медаль;

- Клуб «Тир» (стрелковый тир) – 3 медали;
- Региональный этап X Спартакиады пенсионеров России – 1 медаль.
Целевой показатель 24. Показатель «Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)». По итогам 2025 года показатель выполнен на 100,0%. В третьем квартале 2025 года выполнены работы по устройству воркаут-площадки на МАОУ «Школа №9» по адресу: Свердловская область, г. Ирбит ул. Мальгина, 27. 

Целевой показатель 25. Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта» по итогам 2025 года выполнен на 106,3%.
Целевой показатель 26. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по итогам 2025 года выполнен на 104,3%. Уровень обеспеченности рассчитывается согласно методическим рекомендациям от 19.08.2021 № 649. Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» установлено плановое среднеобластное значение «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». На 2025 год значение данного показателя составляет 60,5%.     

Целевой показатель 27. Показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями». По показателю «Плоскостные сооружения» выполнение за 2025 год составило 137,8%. В августе 2025 года введены в эксплуатацию спортивные площадки на территории МАОУ Школа №9 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит ул. Мальгина, 27: Мини - футбольное поле с искуственным покрытием, комплексная спортивная площадка (баскеибольная, волейбольная), воркаут-площадка, игровая площадка для учеников младших классов (спортивная площадка), сектор для прыжков в длину, полоса препятствий, круговые беговые дорожки,  прямая беговая дорожка. Исключены из числа спортивных площадок: круговая беговая дорожка на 1000 м.  МАОУ "Школа №9" по адресу: Свердловская область, г. Ирбит ул. мальгина, 27, в связи с реконструкцией спортивных площадок. Воркаут площадка 9,5х10 (95 кв.м.)  Количество элементов - 15 шт. по адресу г. Ирбит ул. Калинина 28, Площадка с тренажерами для занятий уличной гимнастикой 10х10 (100 кв.м.) Количество тренажеров - 8 шт. В связи с комплексным благоустройством общественной территории (сквера). По показателю «Спортивные залы» выполнение за 2025 год составило 79,5%. По показателю «плавательные бассейны» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области осуществляет работу один частный бассейн «Аква-ляля», расположенный на территории детского сада. Бассейн предназначен для занятий детей от 3 до 10 лет. Размер бассейна 4 м х 7 м. Площадь зеркала воды бассейна составляет 26 м2. 


Целевой показатель 28. Показатель «Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027» по итогам 2025 года не выполнен. С Министерством физической культуры и спорта Свердловской области рассмотрен и согласован инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б. В настоящий момент инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б проходит согласование в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области в целях проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Строительство Центра единоборств. Дата исполнения 2028-2030 годы.

Данные предоставляет отдел физической культуры и спорта МАУ «Центр развития культуры, физической культуры и спорта». 

Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                            Н.В. Коробейникова
