ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

за 9 месяцев 2026 года



	№ строки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	91 632,116
	73 045,153
	79,70
	 

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	270,000
	270,000
	100,00
	

	 
	местный бюджет         
	91 362,116
	72 775,153
	79,70
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	91 632,116
	73 045,153
	79,70
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	270,000
	270,000
	100,00
	

	 
	местный бюджет           
	91 362,116
	72 775,153
	79,70
	

	 
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4
	Подпрограмма 1 «Молодежь Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	16 961,169
	13 385,303
	78,92
	 

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	местный бюджет           
	16 961,169
	13 385,303
	78,92
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	16 961,169
	13 385,303
	78,92
	 

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	местный бюджет           
	16 961,169
	13 385,303
	78,92
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	Показатель выполнен. 

	
	Мероприятия, направленные на формирование экономического мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских инициатив молодых ирбитчан, всего, из них:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет    
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет       
	1 500,000
	1 500,000
	100,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.2
	Мероприятие 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Организация и проведене мероприятий в сфере молодежной политики, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.3
	Мероприятие 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет  
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.

Расходы на обеспечение деятельности (оказании услуг) муниципальных учреждения , всего,  из них:     
	15 461,169
	11 885,303
	76,87
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года. 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	15 461,169
	11 885,303
	76,87
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.5
	Мероприятие 5.

Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	4.2.6
	Мероприятие 6.

Поддержка реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5
	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	5.2.1
	Мероприятие 7.

Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них:  
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет      
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе              
	3 883,632
	3 687,600
	95,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	270,000
	270,000
	100,00
	

	
	местный бюджет           
	3 613,632
	3 417,600
	94,60
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	3 883,632
	3 687,600
	95,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	270,000
	270,000
	100,00
	

	
	местный бюджет           
	3 613,632
	3 417,600
	94,60
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6.2.1
	Мероприятие 8.

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них, всего,  из них:                  
	3 608,032
	3 412,000
	94,57
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года. 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	3 608,032
	3 412,000
	94,57
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6.2.2
	Мероприятие 9.

Организация и проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья, всего,  из них:                  
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	6.2.3
	Мероприятие 10. 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всего из них:
	275,600
	275,600
	100,00
	Показатель выполнен. 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет  
	270,000
	270,000
	100,00
	

	
	местный бюджет           
	5,600
	5,600
	100,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7
	Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Муниципальной собственности в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе              
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7.2.1
	Мероприятие 11. 
 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Обустройство мини-футбольного поля с устройством искусственного покрытия по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Горького,6а, всего из них:  
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7.2.2
	Мероприятие 12.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, всего,  из них:
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года. 

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	70 787,316
	55 972,250
	79,07
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	7.2.3
	Мероприятие 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой всего из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	

	Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                     Н.В. Коробейникова


	

	


ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 9 месяцев 2026 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	   ПОДПРОГРАММА 1: «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области город Ирбит»

	1
	Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города.

	2
	Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику. 

	3
	Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса от числа таких граждан
	Процентов
	21,6
	16,6
	76,9
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	4
	Целевой показатель 2. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности от числа таких граждан
	процентов
	60,6
	47,1
	77,7
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	5
	Целевой показатель 3.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности от общего числа молодых граждан
	процентов
	29,4
	22,1
	75,2
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	6
	Задача 2: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками

	7
	Целевой показатель 4.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления от числа таких граждан
	проценты
	33,2
	24,8
	74,7
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	8
	Целевой показатель 5.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью от числа таких граждан
	процентов
	4,8
	4,0
	83,3
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	9
	Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

	10
	Целевой показатель 6.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни от числа таких граждан
	процентов
	20,9
	16,3
	78,0
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	11
	Целевой показатель 7.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от числа таких граждан
	процентов
	35,2
	27,5
	78,1
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	ПОДПРОГРАММА 2: «Патриотическое воспитание граждан Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»

	12
	Цель 2: Развитие системы патриотического воспитания Городского округа «город   

              Ирбит» Свердловской области

	13
	Задача 4: Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых и культурных ценностей в молодёжной среде

	14
	Целевой показатель 8. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (акция «Георгиевская ленточка», военно-спортивная игра «Рассвет Победы», торжественное вручение паспортов, День призывника) от числа таких граждан
	проценты
	62,9
	48,6
	77,3
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	15
	Целевой показатель 9.

Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений от числа обучающихся
	проценты
	61,77
	46,9
	75,9
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	16
	Задача 5: Развитие военно – патриотического направления воспитания молодёжи города на основе формирования профессионально – значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

	17
	Целевой показатель 10.

Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), принимающих участие в военно-спортивных играх на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, от числа таких граждан
	проценты
	33,0
	24,2
	73,3
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	18
	Задача 6. Историко – культурное воспитание молодых граждан, формирований знаний о культурно – исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога

	19
	Целевой показатель 11.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности от числа таких граждан
	проценты
	11,9
	9,6
	80,7
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	20
	Целевой показатель 12.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан от числа таких граждан
	проценты
	11,7
	9,3
	79,5
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»                                                                        

	21
	Цель 3: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

	22
	Задача 7. Привлечение населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к здоровому образу жизни

	23
	Целевой показатель 13.    

Доля жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 3 до 79 лет
	Процентов
	64,9
	65,9
	101,5
	Показатель выполнен. 

	24
	Целевой показатель 14.

Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процентов
	87,9

	92,5
	105,2
	Показатель выполнен

	25
	Целевой показатель 15.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	процентов
	59,5
	65,0


	109,2
	Показатель выполнен

	26
	Целевой показатель 16.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	процентов
	29,3
	29,7
	101,4
	Показатель выполнен

	27
	Целевой показатель 17.


Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	93,5
	93,3
	99,8
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	28
	Целевой показатель 18.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике 
	процентов
	20,9
	21,7
	103,8
	Показатель выполнен

	29
	Целевой показатель 19. 

Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)
	человек
	22 125
	22 474
	101,6
	Показатель выполнен. 

	30
	Целевой показатель 20.

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	единиц
	136
	114
	83,8
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	31
	Задача 8. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

	32
	Целевой показатель 21.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  
	процентов
	3,5
	3,4
	97,1
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	33
	Цель 4. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

	34
	Задача 9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

	35
	Целевой показатель 22.

Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО»
	процентов
	54
	96,9
	179,4
	Показатель выполнен

	36
	из них учащихся, студентов
	процентов
	70
	97,6
	139,4
	Показатель выполнен

	37
	Задача 10. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области, поддержка общественных организаций спортивной направленности

	38
	Целевой показатель 23. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта
	единиц
	350
	353
	100,9
	Показатель выполнен. 

	39
	Целевой показатель 24.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)
	единиц
	20
	20
	100,0
	Показатель выполнен. 

	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	40
	Цель 5. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области.

	41
	Задача 11. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	42
	Целевой показатель 25.
Единовременная пропускная способность объектов спорта
	человек
	3 257
	3 313
	101,7
	Показатель выполнен

	43
	Целевой показатель 26.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проценты
	78,3
	79,7
	101,8
	Показатель выполнен

	44
	Целевой показатель 27.

Обеспеченность спортивными сооружениями, из них
	
	
	
	
	

	45
	плоскостные сооружения
	Проценты
	81,7
	83,2
	101,8
	Показатель выполнен

	46
	спортивные залы
	Проценты
	47,7
	48,0
	100,6
	Показатель выполнен

	47
	плавательные бассейны
	Проценты
	1,7
	1,0
	58,8
	Показатель не выполнен. 

	48
	Целевой показатель 28.

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027»
	Проценты
	2
	0
	0
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

за 9 месяцев 2026 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Молодежь Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
Мероприятие 1. «Мероприятия, направленные на формирование экономического мышления, создание условий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве, поддержке предпринимательских инициатив молодых ирбитчан». По итогам 9 месяцев 2026 года денежные средства освоены. В рамках данного мероприятия было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через летнюю молодежную биржу труда в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан составило 211 человек, обеспечение средствами индивидуальной защиты, инвентарем, расходными и хозяйственными материалами. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждения по работе с молодежью, оплата коммунальных услуг. По итогам 9 месяцев 2026 года средства освоены на 76,87%. Расходы запланированы до конца 2026 года.  Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

    По подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 8. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различных уровней, а также участие в них». По итогам 9 месяцев 2026 года денежные средства освоены на 94,57%. В рамках данного мероприятия проведены соревнования различных уровней. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». По итогам 1 квартала 2026 года между Управлением культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и муниципальным автономным учреждением Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта» заключено соглашение № 2 от 13.02.2026 на формирование технического задания для приобретения оборудования в  рамках данного мероприятия. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. За 9 месяцев 2026 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия в спортивный павильон стадиона «Юность» в мае месяце 2026 года был приобретен Арочный металлодетектор ZKT eco (TEMID) AMD-600 на сумму 92 475,00 рублей, приобретен спортивный инвентарь: FIT рулетка землемерная 50м – 2шт; граната ручная 500гр – 3шт; граната ручная 700гр – 3 шт.; мяч для метания резиновый – 6шт.; набивной мяч – 1 шт.; секундомер – 2шт.; тумба для наклонов – 1 шт.  
По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
  Мероприятие 12. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работникам учреждений спорта, оплата коммунальных услуг, содержания имущества. По итогам 9 месяцев 2026 года средства освоены на 79,07%. Выполнение показателя запланировано до конца 2026 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Перечень целевых показателей программы:

Целевые показатели с 1 по 12 установлены с целью создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала и его использование в интересах инновационного развития города, а также с целью развития системы патриотического воспитания молодежи Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. Данные предоставляет МАУ «Центр молодёжи».

По итогам 9 месяцев 2026 года:
Целевые показатели с 1 по 12 выполнены частично. Выполнение показателей запланировано на IV квартал 2026 года.
Целевой показатель 13. По итогам 9 месяцев 2026 года доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 65,9%. Показатель выполнен на 101,5%. 

Целевой показатель 14. Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» по итогам 9 месяцев 2026 года выполнен на 105,2%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. Корректировка показателя будет произведена в 4-ом квартале 2026 г.
Целевой показатель 15. По итогам 9 месяцев 2026 года доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 65,0%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, такими как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол и т.д. Показатель выполнен на 109,2%. 
Целевой показатель 16. По итогам 9 месяцев 2026 года доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 29,7%. Численность данной категории населения систематически занимающихся физической культурой и спортом растет, но на сегодняшний день нет разработанной методики учета самостоятельно занимающихся людей. Люди старшего возраста активно совершают пешие прогулки, занимаются скандинавской ходьбой на стадионе, универсальной спортивной площадке, природных парках «Сосновая роща», «Бугры», «40 лет Комсомола», где расположены тропы здоровья. Показатель выполнен в полном объеме. 

Целевой показатель 17. По итогам 9 месяцев 2026 г. доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 93,3%. Все учащиеся и студенты занимаются на уроках физической культуры. Физическая нагрузка на уроках зависит от группы здоровья обучающихся, полное освобождение от уроков физкультуры отменено. В образовательных учреждениях разработаны программы обучения по физической культуре и спорту для обучающихся и студентов с учетом группы здоровья. Показатель выполнен на 99,8%. 
Целевой показатель 18. По итогам 9 месяцев 2026 г. доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» составила 21,7%. Для занятого населения ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Также с целью вовлечения работающего населения предусмотрены командные соревнования между предприятиями, организациями и учреждениями города по игровым видам спорта, таким как футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Сотрудники предприятий, организаций и учреждений города Ирбита активно принимают участие в городских, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, таких как традиционная легкоатлетическая эстафета, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций», спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и т.д. Показатель выполнен на 103,8%. 
Целевой показатель 19. По итогам 9 месяцев 2026 г. показатель «Число жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно)» выполнен на 101,6%. Ведется работа по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом, новые плоскостные спортивные площадки шаговой доступности, привлечение населения через проведение соревнований различного уровня для всех возрастных категорий. 
Целевой показатель 20. По направлению «Физическая культура и спорт» по итогам 9 месяцев 2026 года на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области проведено 114 физкультурное мероприятие и спортивное мероприятие:
- всероссийские мероприятия (7); 

- областные мероприятия (38);

- мероприятия Восточного управленческого округа (3);

- мероприятия муниципального уровня (56);

- мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО» (10).

По итогам 9 месяцев 2026 года показатель «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» выполнен на 83,8%. 
Целевой показатель 21. По итогам 9 месяцев 2026 года показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнен на 97,1%. Выполнение запланировано до конца 2026 г. 
Целевой показатель 22. По итогам 9 месяцев 2026 года по показателю «Доля населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» выполнен на 179,4%, из них учащиеся (студенты) – 139,4%.  За 9 месяцев 2026 года проведен фестиваль ВФСК ГТО среди воспитанников клубных формирований, посвященный 12-летию со дня возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», весенний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций 9-11 классов (V-VII) приняло участие 11 человек; Фестиваль ВФСК ГТО по многоборью среди обучающихся VI-VIII (16-24 лет) ступени в рамках Спартакиады учебных заведений ГО город Ирбит 2025-2026 учебный год приняло участие 21 человек; летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Ступени I-V (6-15 лет) приняло участие 19 человек, Летний фестиваль ВФСК ГТО среди воспитанников дошкольных  образовательных организаций приняло участие 19 человек; Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся III-V (10-15 лет) ступени в рамках Спартакиады учебных заведений ГО город Ирбит 2026-2027 учебный год приняло участие 16 человек; Прием выполнения нормативов ВФСК (ГТО) «Испытай себя» площадка ГТО приняло участие 13 человек, фестиваль ВФСК ГТО среди старшего поколения ХIV-XVIII (50-70 лет и старше) приняло участие 16 человек.
Итого 115 человек приняло участие. Выполнили нормативы 110 человек.
Целевой показатель 23.  Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта» по итогам 9 месяцев 2026 года выполнен на 100,9%. За 9 месяцев 2026 год ирбитскими спортсменами завоевано 353 медалей, из них:

- МАОУ ДО «Ирбитская СШ» - 253 медалей;
- Клуб «Легион» (пауэрлифтитнг) - 45 медалей;

- Клуб «Ратибор» (армрестлинг) – 38 медалей;

- Клуб «Маяк» (самбо) – 17 медалей.
Корректировка показателя будет произведена в 4-ом квартале 2026 г.

Целевой показатель 24. Показатель «Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)». По итогам 9 месяцев 2026 года показатель выполнен в полном объеме. Во втором квартале 2026 года завершены работы по объекту: «Благоустройство сквера на серебрянке» по адресу ул. Калинина 28. Объект также включает в себя спортивную площадку.
Целевой показатель 25. Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта» по итогам 9 месяцев 2026 года выполнен на 101,7%.
Целевой показатель 26. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по итогам 9 месяцев 2026 года выполнен на 101,8%. Уровень обеспеченности рассчитывается согласно методическим рекомендациям от 21.03.2018 года № 244, Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» установлено плановое среднеобластное значение «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». На 2026 год значение данного показателя составляет 61,0%.
Целевой показатель 27. Показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями». По показателю «Плоскостные сооружения» выполнение за 9 месяцев 2026 года составило 101,8%. Показатель достигнут в третьем квартале 2026 года. Изменение показателя связано с введением в эксплуатацию после капитального ремонта МБДОУ «Детский сад № 2» спортивной площадки на прилегающей территории площадью 310м2 в 1 квартале 2026 г., с введением в эксплуатацию воркаут – площадки в сквере на Серебрянке по адресу: ул. Калинина 28, в третьем квартале 2026 года изменение показателя связано с введением в эксплуатацию спортивной площадки детский сад №29  по адресу: ул. М. Жукова 33а. По показателю «Спортивные залы» выполнение за 9 месяцев 2026 год составило 100,6%, по итогам 3 квартала 2026 года изменение показателя связано с закрытием детского сада №14 по адресу: ул. Транспортная, 5 (спортивный зал для занятия физкультурой площадью 50 кв.м.) и введением в эксплуатацию спортивного зала для занятия физкультурой площадью 118 кв. м. детского сада №29 по адресу: ул. М. Жукова 33а. По показателю «плавательные бассейны» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области осуществляет работу один частный бассейн «Аква-ляля», расположенный на территории детского сада. Бассейн предназначен для занятий детей от 3 до 10 лет. Размер бассейна 4 м х 7 м. Площадь зеркала воды бассейна составляет 26 м2. 


Целевой показатель 28. Показатель «Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027» по итогам 9 месяцев 2026 года не выполнен. С Министерством физической культуры и спорта Свердловской области рассмотрен и согласован инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б. В настоящий момент инвестиционный проект «Ледовая арена с искусственным льдом в городе Ирбите» по адресу: г. Ирбит ул. Свердлова 17-б проходит согласование в Министерстве экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области в целях проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Строительство Центра единоборств, на текущий момент разработан эскизный проект. Дата исполнения 2028-2030 годы.
Данные предоставляет отдел физической культуры и спорта МАУ «Центр развития культуры, физической культуры и спорта». 
Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                            Н.В. Коробейникова
