
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области"

	за 1 квартал 2025 года

	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины

отклонения

от планового значения


	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выпол-нения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	354 401,250  
	91 827,360  
	25,91
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	2 535,488  
	53,55
	 
	

	
	местный бюджет         
	349 666,750  
	89 291,873  
	25,54
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	140,000  
	140,000  
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	140,000  
	140,000  
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	354 261,250  
	91 687,360  
	25,88
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	2 535,488  
	53,55
	 
	

	
	местный бюджет           
	349 526,750  
	89 151,873  
	25,51
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	4
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	300 869,525
	69 006,768
	22,94
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет   
	4 734,500
	2 535,488
	53,55
	 
	

	
	местный бюджет           
	296 135,025
	66 471,281
	22,45
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	140,000
	140,000
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	300 729,525
	68 866,768
	22,90
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500
	2 535,488
	53,55
	 
	

	
	местный бюджет           
	295 995,025
	66 331,281
	22,41
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	194 247,900
	43 174,790
	22,23
	Выплата заработной платы, начисления на ФОТ, оплата услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества и пр. Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2025 г.
	

	
	Организация деятельности учреждений культуры всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	194 247,900
	43 174,790
	22,23
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.2
	Мероприятие 2.         Газоснабжение МАУК "Ирбитский драматического театра им. А.Н. Островского", всего, в т.ч.
	140,000
	140,000
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	140,000
	140,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.3.
	Мероприятие 3.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Ремонт МАУК МО город Ирбит "Дворец культуры им. В.К. Костевича», всего, из них:   
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
	250,000
	250,000
	100,00
	Показатель выполнен.
	

	
	Комплектование книжных фондов Библиотечной системы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	250,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.5.
	Мероприятие 5.
	1 935,900
	1 200,000
	61,99
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	1 548,700
	959,988
	61,99
	
	

	
	местный бюджет           
	387,200
	240,012
	61,99
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.6.
	Мероприятие 6.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Проведение гастрольной деятельности
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.7.
	Мероприятие 7.       Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.8.
	Мероприятие 8.
	88,125
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет"
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	70,500
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	17,625
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.9.
	Мероприятие 9.
	36 753,148
	15 427,489
	41,98
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание драматического театра им. А.Н. Островского», всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	36 753,148  
	15 427,489  
	41,98
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.,1
	Мероприятие 10.         Техническое оснащение муниципальных музеев
	3 372,600
	1 750,579
	51,91
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	3 035,300
	1 575,500
	51,91
	
	

	
	местный бюджет           
	337,300
	175,079
	51,91
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.2.
	Мероприятие 11.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.2.
	Мероприятие 12.
	100,000
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	80,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	20,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.3.
	Мероприятие 13.          Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия "Бывший дом купца Зязина", Бывшая лавка купца Зязина" с современным пристроем
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.4.
	Мероприятие 14.
	56 042,942
	0,000
	0,000
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	56 042,942
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.5.
	Мероприятие 15.        Строительство подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения МАУК "Ирбитский драматический театр"
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.6.
	Мероприятие 16.
	875,000
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	 Комплектование книжных фондов модельной библиотеки
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	875,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	Мероприятие 17.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Создание модельных муниципальных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5
	ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	53 531,725
	22 820,592
	42,63
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	53 531,725
	22 820,592
	42,63
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	53 531,725
	22 820,592
	42,63
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	53 531,725
	22 820,592
	42,63
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2.1
	 Мероприятие 18.
Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат), всего, в том числе:     
	3 972,000
	1 212,258
	30,52
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет         
	3 972,000
	1 212,258
	30,52
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.2.
	 Мероприятие 19.                                                  Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них, всего, в том числе:
	23 526,925
	15 132,694
	64,32
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	23 526,925
	15 132,694
	64,32
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.3
	 Мероприятие 20. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего, в том числе:
	26 032,800
	6 475,640
	24,87
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	26 032,800
	6 475,640
	24,87
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	


Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                 Н.В. Коробейникова
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 квартал 2025 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	1.
	Цель 1: Создание условий для устойчивого развития культуры и искусства на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области     

	2.
	Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

	3.
	Целевой показатель 1.   

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
	человек
	30 500
	3 814
	12,5
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	4.
	Целевой показатель 2.   

Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	человек
	25 440
	8 361
	32,8
	1.1 Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	5.
	Целевой показатель 3.

Численность участников культурно - досуговых мероприятий
	человек
	219 530
	31 183
	14,0
	1.2 Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	6.
	Целевой показатель 4.

Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)
	единиц
	10
	1
	10,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	7.
	Целевой показатель 5.

Количество клубных формирований в учреждениях культуры
	единиц
	19
	19
	100,0
	Показатель выполнен. 

	8.
	Целевой показатель 6.

Количество участников клубных формирований учреждений культуры
	человек
	683
	681
	99,7
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	9.
	Целевой показатель 7.   

Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе:
	человек
	228 700
	57 477
	25,1
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	10.
	обращений удаленных пользователей
	человек
	79 287
	33 292
	42,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	11
	Целевой показатель 8.   

Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
	единиц
	100
	22
	22,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	12
	Целевой показатель 9.   

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.
	единиц
	6 493
	1 616
	24,9
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	13.
	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

	14.
	Целевой показатель 10. 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области 
	процентов
	100

	100
	100,0
	Показатель выполнен.

	15.
	Целевой показатель 11.  

Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов 
	процентов 
	42

	8,4
	20,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	16.
	Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	17.
	Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

	18.
	Целевой показатель 12.

Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
	процентов
	93,0
	93,0
	100,0
	Показатель выполнен.

	19.
	Целевой показатель 13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры
	процентов
	2,6
	1,6
	61,5
	Показатель не выполнен. 


Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                 Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе

«город Ирбит» Свердловской области»

за 1 квартал 2025 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.  «Организация деятельности учреждений культуры». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 22,23%. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работников учреждений культуры, оплата коммунальных услуг учреждений культуры. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2. «Газоснабжение МАУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены полностью. В рамках мероприятия произведена разработка изменений в рабочую документацию. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 4. «Комплектование книжных фондов Библиотечной системы». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретено 569 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 5. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 61,99%. В рамках данного мероприятия приобретены декорации и материалы к ним, оплачены услуги режиссёра за постановку спектаклей. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 8. «Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 9. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания драматического театра им. А.Н. 
Островского». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 41,98%. В рамках мероприятия начат 3-ий этап здания Театра по ул. Орджоникидзе, 51. Планируется выполнить следующие виды работ: демонтаж старого сценического оборудования, укрепление сценической коробки (перекрытия, колосники, порталы, укрепление фундамента под сценой), укрепление подвала под малой сценой, реставрационные работы по восстановлению лепного декора, возведение кирпичных перегородок по проекту, работы по восстановлению отмостки, крылец. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10.  «Техническое оснащение муниципальных музеев». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 51,91%. В рамках данного мероприятия приобретены: программно-мультимедийный комплекс: 1.TL-CMQ190-B 19-дюймовый сенсорный монитор, универсальный аудиогид (комплект): SPBAUDIO A-1, стеллаж MS STANDART 2000х700х400 (6 полок) – 2 шт., стеллаж MS STRONG 2000х1200х600 (6 полок) – 3 шт., шкаф картотечный FB-4 -3 шт., картотечный шкаф ШК4-Д4 – 1 шт., шкаф картотечный FB-5 (формат А1) – 6 шт. Выполнение показателя планируется выполнить во II-III кварталах 2025 г. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 12. «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 14. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Срок выполнения работ планируется выполнить в 3 квартале 2025 г. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 16. «Комплектование книжных фондов модельной библиотеки». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 18.  «Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат)». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда ОМС, оплата услуг по информационному обслуживанию ПП – 1С. По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 30,52%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

Мероприятие 19. «Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них». В рамках данного мероприятия осуществляется проведение массовых мероприятий.  По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 64,32%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 21. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда МОП учреждений культуры. По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 24,87%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

 Перечень целевых показателей программы:

Целевой показатель № 1 «Количество посещений театрально-концертных мероприятий». На 2025 год запланировано 30 500 человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 12,5% (количество посещений – 3 814 человек). Выполнение запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 2 «Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. На 2025 год запланировано 25 440 человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 32,8% (количество посещений – 8 361 человек).  Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Историко – этнографический музей».

Целевой показатель № 3 «Численность участников культурно - досуговых мероприятий». На 2025 год запланировано 219 530 человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 14% (количество посещений – 31 183 человека). Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «ДК им. В.К. Костевича».

Целевой показатель № 4 «Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)». На 2025 год было запланировано 10 новых постановок. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 10%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 5 «Количество клубных формирований в учреждениях культуры». По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 100%. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» осуществляют свою работу 19 клубных формирований. 

Целевой показатель № 6 «Количество участников клубных формирований учреждений культуры». По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 99,7%. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» 681 человек посещают клубные формирования. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г.
Целевой показатель № 7 «Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе: обращений удаленных пользователей». На 2025 год было запланировано 228 700 человек, из них 79 2877 удаленных пользователей. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 25,1%, удаленные пользователи – 42%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 8 «Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области». На 2025 год запланировано 100 единиц. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 22. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 9 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг». На 2025 год запланировано 6 493 единиц. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 24,9%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 10 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области». На 2025 год запланировано 100%.  По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен.  Данные предоставляют все учреждения культуры.

Целевой показатель № 11 «Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов». На 2025 год запланировано 42%. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 20 %. Данные предоставляют все учреждения культуры. 

Целевой показатель № 12 «Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры». На 2025 год запланировано 93%. По итогам 1 квартала 2025 года население удовлетворено качеством и доступностью предоставляемых услуг на 100%. Данные предоставляют все учреждения культуры в соответствии с отзывами в журнале отзывов и предложений учреждений, отзывами на сайтах учреждений.

Целевой показатель № 13 «Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры». На 2025 год запланировано 2,6%. По итогам 1 квартала 2025 года доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляет 1,6%. Показатель выполнен на 61,5%. Выполнение показателя планируется выполнить до конца 2025 года. Учитываются данные МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей» и МБУК «Библиотечная система».

Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                       Н.В. Коробейникова
Крутикова Ирина Валерьевна
8-(34355) 7-77-27

