
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области" 

	за 2025 год

	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	435 515,030  
	435 515,030  
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	4 734,500  
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет         
	430 780,530  
	430 780,530  
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	9 183,335  
	9 183,335  
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	9 183,335  
	9 183,335  
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	426 331,695  
	426 331,695  
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	4 734,500  
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	421 597,195  
	421 597,195  
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	4
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	347 540,213
	347 540,213
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет   
	4 734,500
	4 734,500
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	342 805,713
	342 805,713
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	9 183,335
	9 183,335
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	338 356,878
	338 356,878
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500
	4 734,500
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	333 622,378
	333 622,378
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	181 594,727
	181 594,727
	100,00
	Выплата заработной платы, начисления на ФОТ, оплата услуг связи, коммунальных услуг,содержание имущества и пр. Показатель выполнен. 
	

	
	Организация деятельности учреждений культуры, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	181 594,727
	181 594,727
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.2
	Мероприятие 2.         Газоснабжение МАУК "Ирбитский драматического театра им. А.Н. Островского", всего,из них:
	9 073,335
	9 073,335
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	9 073,335
	9 073,335
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.3.
	Мероприятие 3.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Ремонт МАУК МО город Ирбит "Дворец культуры им. В.К. Костевича», всего, из них:   
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Завершение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского, всего, из них:   
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.5
	Мероприятие 5.
	250,000
	250,000
	100,00
	Показатель выполнен.
	

	
	Комплектование книжных фондов Библиотечной системы, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	250,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.6.
	Мероприятие 6.
	1 935,900
	1 935,900
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	1 548,700
	1 548,700
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	387,200
	387,200
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.7.
	Мероприятие 7.
	150,000
	150,000
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Проведение гастрольной деятельности, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	150,000
	150,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.8.
	Мероприятие 8.
	88,125
	88,125
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет", всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	70,500
	70,500
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	17,625
	17,625
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.9.
	Мероприятие 9.
	84 761,582
	84 761,582
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание драматического театра им. А.Н. Островского», всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	84 761,582  
	84 761,582  
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.0.
	Мероприятие 10.         Техническое оснащение муниципальных музеев, всего,из них:
	3 372,600
	3 372,600
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	3 035,300
	3 035,300
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	337,300
	337,300
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.1.
	Мероприятие 11.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.2.
	Мероприятие 12.
	100,000
	100,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	80,000
	80,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	20,000
	20,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.3.
	Мероприятие 13. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия "Бывший дом купца Зязина", Бывшая лавка купца Зязина" с современным пристроем, всего,из них:
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.4.
	Мероприятие 14.
	58 165,034
	58 165,034
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	58 165,034
	58 165,034
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.5.
	Мероприятие 15.        Строительство подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения МАУК "Ирбитский драматический театр", всего,из них:
	110,000
	110,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет       
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	110,000
	110,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.6.
	Мероприятие 16.
	875,000
	875,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	 Комплектование книжных фондов модельной библиотеки, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	875,000
	875,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.7.
	Мероприятие 17.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Создание модельных муниципальных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5
	ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	87 974,817
	87 974,817
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	87 974,817
	87 974,817
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	87 974,817
	87 974,817
	100,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	87 974,817
	87 974,817
	100,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2.1
	 Мероприятие 18.
Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат), всего,из них:
	4 809,911
	4 809,911
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	4 809,911
	4 809,911
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.2.
	 Мероприятие 19.                                                  Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них, всего,из них:
	56 355,057
	56 355,057
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	56 355,057
	56 355,057
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.3
	 
	26 809,849
	26 809,849
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Мероприятие 20. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	26 809,849
	26 809,849
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	


Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                            Н.В. Коробейникова
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 год

	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит»

	1.
	Цель 1:Создание условий для устойчивого развития культуры и искусства на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области     

	2.
	Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

	3.
	Целевой показатель 1.   

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
	человек
	-
	-
	-
	-

	4.
	Целевой показатель 2.   

Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	человек
	-
	-
	-
	-

	5.
	Целевой показатель 3.

Численность участников культурно - досуговых мероприятий
	человек
	-
	-
	-
	

	6.
	Целевой показатель 4.

Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)
	единиц
	10
	5
	50
	Показатель выполнен

	7.
	Целевой показатель 5.

Количество клубных формирований в учреждениях культуры
	единиц
	19
	19
	100
	Показатель выполнен

	8.
	Целевой показатель 6.

Количество участников клубных формирований учреждений культуры
	человек
	683
	683
	100
	Показатель выполнен

	9.
	Целевой показатель 7.   

Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе:
	человек
	-
	-
	-
	-

	10.
	обращений удаленных пользователей
	человек
	-
	-
	
	-

	11.
	Целевой показатель 8.

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. 
	тыс.чел.
	594,9
	584,3
	98,2
	Показатель не выполнен

	12.
	Целевой показатель 9.   

Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
	Единиц
	100
	144
	144
	Показатель выполнен

	13.
	Целевой показатель 10.   

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.
	единиц
	6 493
	7198
	110,8
	Показатель выполнен

	14.
	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры
	
	7 008

	15.
	Целевой показатель 11. 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области 
	процентов
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	16.
	Целевой показатель 12.  

Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов 
	процентов 
	42


	50,8
	121
	Показатель выполнен

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	17.
	Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	18.
	Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

	19.
	Целевой показатель 13.

Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
	процентов
	90,0
	93,5
	103,9
	Показатель выполнен

	20.
	Целевой показатель 14.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры
	процентов
	2,6
	1,8
	69,2
	Показатель не выполнен


Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                            Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе

«город Ирбит» Свердловской области»

за 2025 год

Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.  «Организация деятельности учреждений культуры». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работников учреждений культуры, содержание имущества, оплата коммунальных услуг, услуг связи учреждений культуры. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2. «Газоснабжение МАУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. Работы по газоснабжению завершены, объект сдан. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 5. «Комплектование книжных фондов Библиотечной системы». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретено 569 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 6. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены декорации и материалы к ним, оплачены услуги режиссёра за постановку спектаклей, приобретение кресел в зрительный зал. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 
Мероприятие 7. Проведение гастрольной деятельности. По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия обменные гастроли состоялись, ранее произведённые расходы возмещены. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 8. «Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретен системный блок. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 9. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания драматического театра им. А.Н. Островского». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятия начат 3-ий этап здания Театра по ул. Орджоникидзе, 51. Планируется выполнить следующие виды работ: демонтаж старого сценического оборудования, укрепление сценической коробки (перекрытия, колосники, порталы, укрепление фундамента под сценой), укрепление подвала под малой сценой, реставрационные работы по восстановлению лепного декора, возведение кирпичных перегородок по проекту, работы по восстановлению отмостки, крылец. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Техническое оснащение муниципальных музеев». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены: программно-мультимедийный комплекс: 1.TL-CMQ190-B 19-дюймовый сенсорный монитор, универсальный аудиогид (комплект): SPBAUDIO A-1, стеллаж MS STANDART 2000х700х400 (6 полок) – 2 шт., стеллаж MS STRONG 2000х1200х600 (6 полок) – 3 шт., шкаф картотечный FB-4 -3 шт., картотечный шкаф ШК4-Д4 – 1 шт., шкаф картотечный FB-5 (формат А1) – 6 шт., витрина выставочная стеклянная – 9 шт., универсальные манекены – 4 шт., демонстративные панели – 2 шт., витрины- подиумы для размещения музейного экспоната – 2 шт., стойка для размещения плоскостного материала – 1 шт., универсальные аудиогиды. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 12. «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены 224 экз. новых изданий. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 13. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия «Бывший дом купца Зязина», Бывшая лавка купца Зязина» с современным пристроем. По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия разработана научно-проектная документация на сохранение ОКН и на проведение теплосетей. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 14. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия проведены работы по ремонту крыши, ремонт фасада здания, архитектурная подсветка, пуско-наладочные работы, размещение мусора на полигоне. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 15. Строительство подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения МАУК «Ирбитский драматический театр». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия завершены работу по строительству подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 16. «Комплектование книжных фондов модельной библиотеки». По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены 2 131 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 18.  «Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат)». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда ОМС, оплата услуг по информационному обслуживанию ПП – 1С. По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

Мероприятие 19. «Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них». В рамках данного мероприятия осуществляется проведение массовых мероприятий.  По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 20. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда МОП учреждений культуры. По итогам 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

 Перечень целевых показателей программы:
Целевые показатели 1-4, 7 упразднены в 2025 году в связи с ведением нового показателя по нацпроекту «Семья» «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году».

Целевой показатель № 4 «Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)». По итогам 2025 года показатель выполнен на 50%. Показатель не выполнен в связи с переездом в другое здание по адресу: г. Ирбит, ул. Ленина, 17 с меньшим количеством посадочных мест, т.к. идет капитальный ремонт здания театра по ул. Орджоникидзе,51. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 5 «Количество клубных формирований в учреждениях культуры». По итогам 2025 года показатель выполнен на 100%. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» осуществляют свою работу 19 клубных формирований. 

Целевой показатель № 6 «Количество участников клубных формирований учреждений культуры». По итогам 2025 года показатель выполнен в полном объеме. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» 683 человек посещают клубные формирования. 

Целевой показатель № 8 «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году». На 2025 год запланировано 594,9 тыс.человек. По итогам 2025 года показатель выполнен на 98,2%. Показатель выполнен в пределах допустимого (возможного) отклонения (5%) указанного в отчете об исполнения муниципального задания (МБУК «Библиотечная система»). В МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей» показатель выполнен в полном объеме.
Целевой показатель № 9 «Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области». На 2025 год запланировано 100%.  На 2025 год запланировано 100 единиц. По итогам 2025 года показатель выполнен на 144%. Показатель перевыполнен в связи с финансированием на комплектование фондов модельной библиотеки. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 10 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг». На 2025 год запланировано 6 493 единиц. По итогам 2025 года показатель выполнен на 110,8%. Целевой показатель перевыполнен в связи с комплектованием фондов модельной библиотеки. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 11 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области». На 2025 год запланировано 100%.  По итогам 2025 года показатель выполнен.  Данные предоставляют все учреждения культуры.

Целевой показатель № 12 «Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов». На 2025 год запланировано 42%. По итогам 2025 года показатель выполнен на 121%. Данные предоставляют все учреждения культуры. 

Целевой показатель № 13 «Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры». На 2025 год запланировано 90%. По итогам 2025 года население удовлетворено качеством и доступностью предоставляемых услуг на 103,9%. Данные предоставляют все учреждения культуры в соответствии с отзывами в журнале отзывов и предложений учреждений, отзывами на сайтах учреждений.

Целевой показатель № 14 «Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры». На 2025 год запланировано 2,6%. По итогам 2025 года доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляет 1,8%. В сентябре 2025 года доведена средней заработной платы по Указам Президента (средняя заработная плата на конец 2025 г. увеличилась по сравнению с заработной платой на начало 2025 г. на 12%).  Учитываются данные МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей» и МБУК «Библиотечная система».

Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                              Н.В. Коробейникова
Крутикова Ирина Валерьевна
8-(34355) 7-77-27 (203)

