
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области" 

	за 9 месяцев 2025 года

	
	
	
	
	
	

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выпол-нения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе   
	432 165,030  
	319 413,066  
	73,91
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	4 734,500  
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет         
	427 430,530  
	314 678,566  
	73,62
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	2
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
	9 282,354  
	140,000  
	1,51
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	9 282,354  
	140,000  
	1,51
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	3
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	422 882,676  
	319 273,066  
	75,50
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500  
	4 734,500  
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	418 148,176  
	314 538,566  
	75,22
	 
	

	
	внебюджетные источники 
	0,000  
	0,000  
	0,00
	 
	

	4
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе              
	362 333,305
	256 304,313
	70,74
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет   
	4 734,500
	4 734,500
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	357 598,805
	251 569,813
	70,35
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	9 282,354
	140,000
	1,51
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	353 050,951
	256 164,313
	72,56
	 
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	4 734,500
	4 734,500
	100,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	348 316,451
	251 429,813
	72,18
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	4.2.1
	Мероприятие 1.
	198 491,340
	135 609,756
	68,32
	Выплата заработной платы, начисления на ФОТ, оплата услуг связи, коммунальных услуг,содержание имущества и пр. Показатель не выполнен. Выпонение запланировано до конца 2025 г.
	

	
	Организация деятельности учреждений культуры, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	198 491,340
	135 609,756
	68,32
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.2
	Мероприятие 2.         Газоснабжение МАУК "Ирбитский драматического театра им. А.Н. Островского", всего,из них:
	9 282,354
	140,000
	1,51
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	9 282,354
	140,000
	1,51
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.3.
	Мероприятие 3.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Ремонт МАУК МО город Ирбит "Дворец культуры им. В.К. Костевича», всего, из них:   
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.4
	Мероприятие 4.
	250,000
	250,000
	100,00
	Показатель выполнен.
	

	
	Комплектование книжных фондов Библиотечной системы, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	250,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.5.
	Мероприятие 5.
	1 935,900
	1 935,900
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	1 548,700
	1 548,700
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	387,200
	387,200
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.6.
	Мероприятие 6.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Проведение гастрольной деятельности, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.7.
	Мероприятие 7.       Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них: 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.8.
	Мероприятие 8.
	88,125
	88,125
	100,00
	Показатель  выполнен. 
	

	
	Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет", всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	70,500
	70,500
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	17,625
	17,625
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.2.9.
	Мероприятие 9.
	84 774,076
	73 537,305
	86,70
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание драматического театра им. А.Н. Островского», всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	


	
	местный бюджет           
	84 774,076  
	73 537,305  
	86,75
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.,1
	Мероприятие 10.         Техническое оснащение муниципальных музеев, всего,из них:
	3 372,600
	3 372,600
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	3 035,300
	3 035,300
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	337,300
	337,300
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.2.
	Мероприятие 11.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000  
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.2.
	Мероприятие 12.
	100,000
	100,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	80,000
	80,000
	100,00
	
	

	
	местный бюджет           
	20,000
	20,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.3.
	Мероприятие 13.          Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия "Бывший дом купца Зязина", Бывшая лавка купца Зязина" с современным пристроем, всего,из них:
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	Показатель выполнен полностью.
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	7 063,910
	7 063,910
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.4.
	Мероприятие 14.
	56 100,000
	33 331,717
	59,41
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	56 100,000
	33 331,717
	59,41
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.5.
	Мероприятие 15.        Строительство подземного пожарного резервуара для системы автоматического пожаротушения МАУК "Ирбитский драматический театр", всего,из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	4.3.6.
	Мероприятие 16.
	875,000
	875,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	 Комплектование книжных фондов модельной библиотеки, всего,из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	875,000
	875,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	Мероприятие 17.

Создание модельных муниципальных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5
	ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	69 831,725
	63 108,752
	90,37
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	69 831,725
	63 108,752
	90,37
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	69 831,725
	63 108,752
	90,37
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	местный бюджет           
	69 831,725
	63 108,752
	90,37
	 
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	5.2.1
	 Мероприятие 18.
Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат), всего,из них:
	3 972,000
	3 420,857
	86,12
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	3 972,000
	3 420,857
	86,12
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.2.
	 Мероприятие 19.                                                  Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них, всего,из них:
	39 826,925
	39 663,770
	99,59
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	39 826,925
	39 663,770
	99,59
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	5.2.3
	 Мероприятие 20. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего,из них:
	26 032,800
	20 024,125
	76,92
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя планируется до конца 2025 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	26 032,800
	20 024,125
	76,92
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	                              Н.В. Коробейникова
	


ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 9 месяцев 2025 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	1.
	Цель 1: Создание условий для устойчивого развития культуры и искусства на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области     

	2.
	Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

	3.
	Целевой показатель 1.   

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
	человек
	30 500
	15 216
	49,9
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	4.
	Целевой показатель 2.   

Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	человек
	25 440
	20 152
	79,2
	1.1 Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	5.
	Целевой показатель 3.

Численность участников культурно - досуговых мероприятий
	человек
	219 530
	283 939
	129,3
	1.2 Показатель выполнен. 

	6.
	Целевой показатель 4.

Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)
	единиц
	10
	4
	40,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	7.
	Целевой показатель 5.

Количество клубных формирований в учреждениях культуры
	единиц
	19
	19
	100,0
	Показатель выполнен. 

	8.
	Целевой показатель 6.

Количество участников клубных формирований учреждений культуры
	человек
	683
	683
	100,00
	Показатель выполнен. 

	9.
	Целевой показатель 7.   

Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе:
	человек
	228 700
	151 768
	66,4
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	10.
	обращений удаленных пользователей
	человек
	79 287
	75 061
	94,7
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	11
	Целевой показатель 8.   

Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.
	единиц
	100
	90 


	90,0
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	12
	Целевой показатель 9.   

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг.
	единиц
	6 493
	5 111
	78,7
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года

	13.
	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

	14.
	Целевой показатель 10. 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области 
	процентов
	100

	100
	100,0
	Показатель выполнен.

	15.
	Целевой показатель 11.  

Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов 
	процентов 
	42

	45        

	107,0
	Показатель выполнен. 

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	16.
	Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области»

	17.
	Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

	18.
	Целевой показатель 12.

Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
	процентов
	93,0
	93,0
	100,0
	Показатель выполнен.

	19.
	Целевой показатель 13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры
	процентов
	2,6
	1,7
	65,3
	Показатель не выполнен. 


Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сферы культуры в Городском округе

«город Ирбит» Свердловской области»

за 9 месяцев 2025 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель настоящей программы, организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Развитие сферы культуры и искусства в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.  «Организация деятельности учреждений культуры». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 68,32%. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда работников учреждений культуры, содержание имущества, оплата коммунальных услуг, услуг связи учреждений культуры. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2. «Газоснабжение МАУК «Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 1,51%. В рамках мероприятия произведена разработка изменений в рабочую документацию. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 4. «Комплектование книжных фондов Библиотечной системы». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретено 569 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 5. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра на условиях софинансирования из федерального бюджета». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены декорации и материалы к ним, оплачены услуги режиссёра за постановку спектаклей, приобретение кресел в зрительный зал. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Мероприятие 8. «Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретен системный блок. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 9. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания драматического театра им. А.Н. Островского». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 86,7%. В рамках мероприятия начат 3-ий этап здания Театра по ул. Орджоникидзе, 51. Планируется выполнить следующие виды работ: демонтаж старого сценического оборудования, укрепление сценической коробки (перекрытия, колосники, порталы, укрепление фундамента под сценой), укрепление подвала под малой сценой, реставрационные работы по восстановлению лепного декора, возведение кирпичных перегородок по проекту, работы по восстановлению отмостки, крылец. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10.  «Техническое оснащение муниципальных музеев». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены: программно-мультимедийный комплекс: 1.TL-CMQ190-B 19-дюймовый сенсорный монитор, универсальный аудиогид (комплект): SPBAUDIO A-1, стеллаж MS STANDART 2000х700х400 (6 полок) – 2 шт., стеллаж MS STRONG 2000х1200х600 (6 полок) – 3 шт., шкаф картотечный FB-4 -3 шт., картотечный шкаф ШК4-Д4 – 1 шт., шкаф картотечный FB-5 (формат А1) – 6 шт., витрина выставочная стеклянная – 9 шт., универсальные манекены – 4 шт., демонстративные панели – 2 шт., витрины- подиумы для размещения музейного экспоната – 2 шт., стойка для размещения плоскостного материала – 1 шт., универсальные аудиогиды. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Мероприятие 12. «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены 224 экз. новых изданий. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования. 
Мероприятие 13. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия «Бывший дом купца Зязина», Бывшая лавка купца Зязина» с современным пристроем. По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия разработана научно-проектная документация на сохранение ОКН и на проведение теплосетей. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 14. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 59,41%. В рамках данного мероприятия проведены работы по ремонту крыши, ремонт фасада здания, архитектурная подсветка, пуско-наладочные работы, размещение мусора на полигоне. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 16. «Комплектование книжных фондов модельной библиотеки». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены 2 131 экз. новых книг. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:

Мероприятие 18.  «Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат)». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда ОМС, оплата услуг по информационному обслуживанию ПП – 1С. По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 86,12%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

Мероприятие 19. «Организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, а также участие в них». В рамках данного мероприятия осуществляется проведение массовых мероприятий.  По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 99,59%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 20. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисления на оплату труда МОП учреждений культуры. По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 76,92%. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.   

 Перечень целевых показателей программы:

Целевой показатель № 1 «Количество посещений театрально-концертных мероприятий». На 2025 год запланировано 30 500 человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 49,9% (количество посещений – 15 216 человек). Выполнение запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 2 «Количество посещений муниципальных музеев на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. На 2025 год запланировано 25 440 человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 79,2% (количество посещений – 20 152).  Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Историко – этнографический музей».

Целевой показатель № 3 «Численность участников культурно - досуговых мероприятий». На 2025 год запланировано 219 530 человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 129,3% (количество посещений – 283 939 человек). Показатель выполнен на 129,3%. Показатель будет отредактирован в муниципальной программе в 4 квартале 2025 г.
Данные предоставлены МАУК «ДК им. В.К. Костевича». 
Целевой показатель № 4 «Интенсивность обновления текущего репертуара театра (количество новых театральных постановок)». На 2025 год было запланировано 10 новых постановок. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 40%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МАУК «Ирбитский драматический театр».

Целевой показатель № 5 «Количество клубных формирований в учреждениях культуры». По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 100%. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» осуществляют свою работу 19 клубных формирований. 

Целевой показатель № 6 «Количество участников клубных формирований учреждений культуры». По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен в полном объеме. В МАУК «ДК им. В.К. Костевича» 683 человек посещают клубные формирования. 

Целевой показатель № 7 «Количество посещений муниципальных библиотек на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе: обращений удаленных пользователей». На 2025 год было запланировано 228 700 человек, из них 79 2877 удаленных пользователей. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 66,4%, удаленные пользователи – 94,7%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 8 «Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области». На 2025 год запланировано 100 единиц. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 90%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 9 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг». На 2025 год запланировано 6 493 единиц. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 78,7%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставлены МБУК «Библиотечная система».

Целевой показатель № 10 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области». На 2025 год запланировано 100%.  По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен.  Данные предоставляют все учреждения культуры.

Целевой показатель № 11 «Доля специалистов отрасли, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов». На 2025 год запланировано 42%. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 107%. Данные предоставляют все учреждения культуры. 

Целевой показатель № 12 «Уровень удовлетворенности населения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры». На 2025 год запланировано 93%. По итогам 9 месяцев 2025 года население удовлетворено качеством и доступностью предоставляемых услуг на 100%. Данные предоставляют все учреждения культуры в соответствии с отзывами в журнале отзывов и предложений учреждений, отзывами на сайтах учреждений.

Целевой показатель № 13 «Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры». На 2025 год запланировано 2,6%. По итогам 9 месяцев 2025 года доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляет 1,7%. Показатель выполнен на 65,3%. Выполнение показателя планируется выполнить до конца 2025 года. Учитываются данные МАУК «ДК им. В.К. Костевича», МАУК «Ирбитский драматический театр», МАУК «Историко – этнографический музей» и МБУК «Библиотечная система».

Начальник Управления культуры,

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                             Н.В. Коробейникова
Крутикова Ирина Валерьевна
8-(34355) 7-77-27 (203)

