
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	
	
	     
	
	
	

	                                                  за  1 квартал 2025 года

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе              
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
	

	
	Подпрограмма 1 «Эстетика Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.2.1
	Мероприятие 2.                                                                                                         Улучшение облика города
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.1.
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	10 550,000
	1 211,897
	11,49
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.1.
	Мероприятие 3.                                                                                                       Предоставление субсидии частному учреждению культуры и туризма "Ирбитский музей народного быта" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением межрегионального фестиваля народных помыслов и ремесел "Город мастеров"
	250,000
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 3 квартала 2025 г.

	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.2.
	Мероприятие 4.                                                                                                       Предоставление субсидии некоммерческому партнерству Мотоклуб "Ирбит-мото" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятия мото-слет 
	500,000
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение показателя запланировано до конца 3 квартала 2025 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	500,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.3.
	Мероприятие 5.                                                                                                       Мероприятия по обустройству туристкого центра города
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.4.
	Мероприятие 6.                                                                                                       Организация проведения Ирбитской выставки-ярмарки
	5 500,000
	147,925
	2,69
	Показатель выполнен не полностью. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	5 500,000
	147,925
	2,69
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.5
	Мероприятие 7.
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	Приобретение и (или) аренда выставочного оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных художественных промыслов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере народных художественных промыслов
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.6
	Мероприятие 8. 
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	Проведение специализированных выставок, ярмарок, фестивалей в сфере народных художественных промыслов

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.7.
	Мероприятие 9. Развитие объектов, предназначенных для организации досуга
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.8.
	Мероприятие 10. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
	4 300,000
	1 063,972
	24,74
	Показатель выполнен не полностью. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	4 300,000
	1 063,972
	24,74
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.9
	Мероприятие 11. Организация мероприятий по развитию внутреннего и въезного туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник Управления культуры,
	
	
	
	

	физической культуры и спорта 
	
	
	
	

	Городского округа "город Ирбит"
	
	
	
	

	Свердловской области
	
	
	         Н.В. Коробейникова


ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа  
«город Ирбит» Свердловской области»

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа  

«город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 квартал 2025 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»

	1
	Цель 2: Создание условий для развития туризма в городе Ирбите, для удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления здоровья, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов.                                                                              

	2
	Задача 2: Предоставление населению туристко-информационных услуг

	3
	Целевой показатель 2.

Количество прибытий экскурсантов
	Тыс.чел.
	30,6
	3,0

	10,0
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	4
	Целевой показатель 3.

Доля граждан, оценивших качество туристко-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»
	%
	100
	100
	100,0
	Показатель выполнен 

	5
	Задача 3: Поддержка профессионального и самодеятельного народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел

	6
	Целевой показатель 4.                                                                                                       Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами  
	человек
	61
	61
	100,0
	Показатель выполнен

	7
	Задача 4: Развитие событийного туризма

	8
	Целевой показатель 5. Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий
	человек
	4 900
	19
	0,4
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	9
	Задача 5: Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и российскими городами и организациями различных форм собственности, участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических выставках, семинарах и форумах

	10
	Целевой показатель 6.

Участие туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие
	Ед.
	4
	2
	50,0
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г.


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области»

За 1 квартал 2025 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель подпрограммы 2 организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
Мероприятие 3. «Предоставление субсидии частному учреждению культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Выполнение показателя запланировано во II-III кварталах 2025 г. В рамках данного мероприятия финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 4. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству Мотоклуб «Ирбит-мото» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятия мото-слет». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства не освоены. Выполнение показателя запланировано во II-III кварталах 2025 г. В рамках данного мероприятия финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 6. «Организация проведения Ирбитской выставки - ярмарки». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 2,69%. Выполнение показателя запланировано во II-III кварталах 2025 г. В рамках мероприятия были приобретены: плед красный – 25 шт., плед ярко-синий – 25 шт., ежедневник с логотипом – 25 шт., ручка с логотипом – 300 шт., шоппер – 100 шт. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». По итогам 1 квартала 2025 года денежные средства освоены на 24,74 %. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисление на ФОТ, оплата текущих расходов для осуществления деятельности МАУ «Ирбитская ярмарка». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень целевых показателей подпрограммы 2:
Целевой показатель № 3 «Количество прибытий экскурсантов». На 2025 год запланировано 30,6 тыс. человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 10% (посещение 3 044 человек). Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставили МАУ «Мотодом», МАУК «Историко – этнографический музей», МАУ «Ирбитская ярмарка».

Целевой показатель № 4. «Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»». На 2025 год запланировано 100%. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 5. «Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами». На 2025 год запланировано 61 человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 6 «Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий (только учтенных)». На 2025 год запланировано        4 900 человек. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен на 0,4 %. Выполнение показателя запланировано на II-IV кварталы 2025 года. Участниками событийных мероприятий, прибывшими с других территорий, считаются туристы, и приезжие участники «Ирбитской ярмарки», в том числе, творческие коллективы. Основной поток туристов ожидается в 3 квартале 2025 года в дни проведения Ирбитской ярмарки.

Целевой показатель № 7. «Участие туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие». На 2025 год запланировано 4 ед. По итогам 1 квартала 2025 года показатель выполнен частично. 
По итогам 1 квартала 2025 год было принято участие в следующих мероприятиях:

- 12.02.2025 г. – онлайн встреча о проекте Smorodina.ru на тему «Автотуризм»;

- 13.03.2025 г. информационный тур-конференция потенциальных инвесторов в Ирбит «Свердловское гостеприимство и инвестиционный потенциал региона».
Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город «Ирбит»

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова
Крутикова Ирина Валерьевна
8(34355) 7-77-27

