
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	
	
	
	
	
	

	за 1 квартал  2026 года

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе              
	11 302,995
	3 608,857
	31,93
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет   
	1 087,900
	1 087,900
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	10 215,095
	2 520,957
	24,68
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	1.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	1.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	11 302,995
	3 608,857
	31,93
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	1 087,900
	1 087,900
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	10 215,095
	2 520,957
	24,68
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Сверловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	11 302,995
	3 608,857
	31,93
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет   
	1 087,900
	1 087,900
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	10 215,095
	2 520,957
	24,68
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.1.
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.2.
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	11 302,995
	3 608,857
	31,93
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	1 087,900
	1 087,900
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	10 215,095
	2 520,957
	24,68
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.2.1.
	Мероприятие 3.                                                                                                       Предоставление субсидии частному учреждению культуры и туризма "Ирбитский музей народного быта" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением межрегионального фестиваля народных помыслов и ремесел "Город мастеров", всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.2.
	Мероприятие 4.                                                                                                       Предоставление субсидии Некоммерческому партнерству мотоклуб «Ирбит-мото» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мотофестиваля, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.3.
	Мероприятие 5.                                                                                                       Мероприятия по обустройству туристкого центра города, всего, из них:
	903,950
	0,000
	0,00
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	903,950
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.4.
	Мероприятие 6.                                                                                                       Организация проведения Ирбитской выставки-ярмарки, всего, из них:
	3 911,265
	671,170
	17,16
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	3 911,265
	671,170
	17,16
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	Мероприятие 7.
	1 208,780
	1 208,780
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	Поддержка развития народных художественных промыслов, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	1 087,900
	1 087,900
	100,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	120,880
	120,880
	100,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	Мероприятие 8.

Проведение специализированных выставок, ярмарок, фестивалей в сфере народных художественных промыслов, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	Мероприятие 9.
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Развитие объектов, предназначенных для организации досуга, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.5
	Мероприятие 10.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждениий, всего, из них: 
	4 179,000
	1 398,907
	33,47
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	4 179,000
	1 398,907
	33,47
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	Мероприятие 11. 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Развитие туристской инфраструктуры на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	Мероприятие 12 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Поддержка региональных проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристического центра города, на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.6
	Мероприятие 13. 
	1 100,000
	330,000
	30,00
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.
	

	
	Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 21 а, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	1 100,000
	330,000
	30,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа  
«город Ирбит» Свердловской области»

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа  

«город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 квартал 2026 года 
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»

	1
	Цель 2: Создание условий для развития туризма в городе Ирбите, для удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления здоровья, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов.                                                                              

	2
	Задача 2: Предоставление населению туристко-информационных услуг

	
	Целевой показатель 3.

Количество прибытий экскурсантов
	Тыс.чел.
	40,1
	11,5
	28,7
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	
	Целевой показатель 4.

Доля граждан, оценивших качество туристко-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»
	%
	100
	100
	100,0
	Показатель выполнен

	
	Задача 3: Поддержка профессионального и самодеятельного народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел

	3
	Целевой показатель 5.                                                                                                       Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами  
	человек
	61
	61
	100,0
	Показатель выполнен

	
	Задача 4: Развитие событийного туризма

	4
	Целевой показатель 6. Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий
	человек
	5 000
	14
	0,3
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.

	5
	Задача 5: Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и российскими городами и организациями различных форм собственности, участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических выставках, семинарах и форумах

	6
	Целевой показатель 7.

Участие в туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие
	Ед.
	5
	2
	40,0
	Показатель не выполнен. Выполнение запланировано до конца 2026 года.


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области»

За 1 квартал 2026 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель подпрограммы 2 организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
Мероприятие 5. «Мероприятия по обустройству туристского центра города» По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства не освоены. В рамках данного мероприятия запланировано обустройство ограждений по адресу: г. Ирбит, ул. Ленина, 21а. Выполнение показателя запланировано на II квартал 2026 г. В рамках данного мероприятия финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 6. «Организация проведения Ирбитской выставки - ярмарки». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 17,16%. Выполнение показателя запланировано на II-III кварталы 2026 г. В рамках мероприятия были приобретены: толстовка с логотипом – 35 шт., кружки, бейдж, ланьярд, коробки для кружек, бейсболки – 101 шт, футболки – 101 шт., оплата бронирования в гостиницах. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 7. «Поддержка развития народных художественных промыслов». В рамках мероприятия для обеспечения организации выставочных мест на межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» (состоится 07-09 августа 2026 года) для 8 мастеров, а также для их участия в выездных  областных, межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях приобретено следующее оборудование: выставочные шатры - 2 штук; складные столы – 20 штук; складные скамьи – 20 штук. Также произведена предоплата (70%) на изготовление брендированных (выставочных) палаток 2*3 в количестве 20 штук. Финансирование осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования.
   Мероприятие 10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 33,47 %. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисление на ФОТ, оплата текущих расходов для осуществления деятельности МАУ «Ирбитская ярмарка». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 
   Мероприятие 13. «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д.21а». По итогам 1 квартала 2026 года денежные средства освоены на 30 %. В рамках данного мероприятия разработана рабочая документация на капитальный ремонт здания. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2:
Целевой показатель № 3 «Количество прибытий экскурсантов». На 2026 год запланировано 40,1 тыс. человек. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 28,7% (посещение 11 521 человек). Выполнение показателя запланировано до конца 2026 г. Данные предоставили МАУК «Историко – этнографический музей», МАУ «Ирбитская ярмарка».

Целевой показатель № 4. «Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»». На 2026 год запланировано 100%. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 5. «Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами». На 2026 год запланировано 61 человек. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 6 «Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий (только учтенных)». На 2026 год запланировано        5 000 человек. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен на 0,3 %. Выполнение показателя запланировано на II-IV кварталы 2026 года. Участниками событийных мероприятий, прибывшими с других территорий, считаются туристы, и приезжие участники «Ирбитской ярмарки», в том числе, творческие коллективы. Основной поток туристов ожидается в 3 квартале 2026 года в дни проведения Ирбитской ярмарки.

Целевой показатель № 7. «Участие туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие». На 2026 год запланировано 5 ед. По итогам 1 квартала 2026 года показатель выполнен частично. 
По итогам 1 квартала 2026 год было принято участие в следующих мероприятиях:

- 27.01.2026 г. – встреча сотрудников аналитического отдела Центра развития туризма Свердловской области с целью включения г. Ирбита в новый автомобильный маршрут, который соединит г. Екатеринбург и г. Тавду;

- с 12 по 13.03.2026 г. - онлайн - конференция «Современный кемпинг- базовые требования и методика определения типа средства размещения в Едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии.

Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город «Ирбит»

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова

Крутикова Ирина Валерьевна
8(34355) 7-77-27

