
	ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»

	за  9 месяцев 2025 года

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	
	

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе              
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	1.1
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	1.2
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	

	 
	Подпрограмма 1 «Эстетика Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	1.2.1
	Мероприятие 2.                                                                                                         Улучшение облика города, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области»
	

	 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе              
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.1.
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ     
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.2.
	ПРОЧИЕ НУЖДЫ             
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	 
	местный бюджет           
	29 648,669
	25 841,059
	87,16
	 
	

	 
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	2.2.1.
	Мероприятие 3.                                                                                                       Предоставление субсидии частному учреждению культуры и туризма "Ирбитский музей народного быта" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением межрегионального фестиваля народных помыслов и ремесел "Город мастеров", всего, из них:
	250,000
	250,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	250,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.2.
	Мероприятие 4.                                                                                                       Предоставление субсидии Некоммерческому партнерству мотоклуб «Ирбит-мото» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мотофестиваля, всего, из них:
	250,000
	250,000
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	250,000
	250,000
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.3.
	Мероприятие 5.                                                                                                       Мероприятия по обустройству туристкого центра города, всего, из них:
	16 235,540
	14 144,988
	87,12
	Показатель выполнен не полностью. Выполнение запланировано до конца 2025 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	16 235,540
	14 144,988
	87,12
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.4.
	Мероприятие 6.                                                                                                       Организация проведения Ирбитской выставки-ярмарки, всего, из них:
	7 181,565
	7 181,565
	100,00
	Показатель выполнен. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	7 181,565
	7 181,565
	100,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.5
	Мероприятие 7.

Приобретение и (или) аренда выставочного оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных художественных промыслов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере народных художественных промыслов, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.6
	Мероприятие 8. 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	Проведение специализированных выставок, ярмарок, фестивалей в сфере народных художественных промыслов, всего, из них:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.7.
	Мероприятие 9. 

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга, всего, из них: 
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.8.
	Мероприятие 10. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, всего, из них:
	5 731,565
	4 014,506
	70,04
	Показатель выполнен не полностью. Выполнение запланировано до конца 2025 г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет       
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	5 731,565
	4 014,506
	70,04
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	2.2.9.
	Мероприятие 11.       Развитие туристической инфраструктуры на территории Городского округа "город Ирбит" Свердловской области, всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,00
	 
	

	
	федеральный бюджет       
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет         
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	
	местный бюджет           
	0,00000
	0,000
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники   
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта 
Городского округа "город Ирбит"
Свердловской области                                                                         Н.В. Коробейникова
	

	
	

	
	

	
	


ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа  
«город Ирбит» Свердловской области»

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа  

«город Ирбит» Свердловской области»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 9 месяцев 2025 года
	№

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение

целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины

отклонения

от планового

значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»

	1
	Цель 2: Создание условий для развития туризма в городе Ирбите, для удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления здоровья, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов.                                                                              

	2
	Задача 2: Предоставление населению туристко-информационных услуг

	3
	Целевой показатель 2.

Количество прибытий экскурсантов
	Тыс.чел.
	30,6
	26,2
	85,6
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	4
	Целевой показатель 3.

Доля граждан, оценивших качество туристко-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»
	%
	100
	100
	100,0
	Показатель выполнен 

	5
	Задача 3: Поддержка профессионального и самодеятельного народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел

	6
	Целевой показатель 4.                                                                                                       Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами  
	человек
	61
	61
	100,0
	Показатель выполнен

	7
	Задача 4: Развитие событийного туризма

	8
	Целевой показатель 5. Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий
	человек
	4 900
	4 786
	97,7
	Показатель выполнен частично. Выполнение запланировано до конца 2025 г.

	9
	Задача 5: Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и российскими городами и организациями различных форм собственности, участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических выставках, семинарах и форумах

	10
	Целевой показатель 6.

Участие туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие
	Ед.
	4
	4
	100,0
	Показатель выполнен.


Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области                                                                        Н.В. Коробейникова
Пояснительная записка к отчету

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области»

За 9 месяцев 2025 года
Для достижения целей настоящей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный исполнитель подпрограммы 2 организует выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» осуществляются следующие мероприятия:
Мероприятие 3. «Предоставление субсидии частному учреждению культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены полностью. В рамках данного мероприятия денежные средства израсходованы на закупку работ и услуг для организации и проведения межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров». В рамках данного мероприятия финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 4. «Предоставление субсидии некоммерческому партнерству Мотоклуб «Ирбит-мото» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятия мотофестиваля». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия денежные средства направлены на организацию и проведение мероприятия мотофестиваля, количество посетителей было 2000 человек. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 5. «Мероприятия по обустройству туристкого центра города». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 87,12%. Выполнение показателя запланирован на IV квартал 2025 г. В рамках мероприятия были выполнены следующие виды работ: демонтаж дорожного покрытия перед установкой Интерактивных киосков, подготовка инженерных сетей под установку туалетного модуля, устройство основания под ротонду по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 35, выполнение работ по прокладке кабеля, комплект дверных и оконных деревянных ставней в старинном стиле на здание ул. Кирова, дом 70 в количестве 4 единиц, устройство подготовки для установки  туалетного модуля по адресу: г. Ирбит, ул. Советская ул. Елизарьевых, установка вывески «Торговый дом», установка вывески «Бакалейная торговля», выполнение работ по прокладке электрического кабеля для информационного киоска, по адресу: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28Б, ул. Карла Маркса, 47, изготовление ограждения, работы по планировке площадки с подстилающими слоями по адресу: г. Ирбит, ул. Ленина,8, работы по устройству асфальтобетонного покрытия по площадке по адресу: г. Ирбит, ул Ленина, 8, установка статуй, транспортные услуги, работы по установке ограждения. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 6. «Организация проведения Ирбитской выставки - ярмарки». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятия были приобретены: плед красный – 25 шт., плед ярко-синий – 25 шт., ежедневник с логотипом – 25 шт., ручка с логотипом – 300 шт., шоппер – 100 шт., столешницы для столов-бочек – 15 шт., сувенирная продукция (блокноты, футболки, пледы, ручки, сумки-шоперы, ежедневники, термосы, браслеты силиконовые, сердца антистресс, ручки, зонты, пакеты), услуги по нанесению печати на футболки клиента, стол складной пластик (20 шт.), грамоты, изготовление комплекта цифровых постеров «Приглашение на Ирбитскую ярмарку-2025», услуга по осуществлению трансляции в эфире СМИ, почтовые открытки А6, буклеты «Программа ярмарки».  Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений». По итогам 9 месяцев 2025 года денежные средства освоены на 70,04 %. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата труда, начисление на ФОТ, оплата текущих расходов для осуществления деятельности МАУ «Ирбитская ярмарка». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень целевых показателей подпрограммы 2:
Целевой показатель № 2 «Количество прибытий экскурсантов». На 2025 год запланировано 30,6 тыс. человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 85,6% (посещение составило более 26 тыс.человек). Выполнение показателя запланировано до конца 2025 г. Данные предоставили МАУК «Историко – этнографический музей», МАУ «Ирбитская ярмарка».

Целевой показатель № 3. «Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»». На 2025 год запланировано 100%. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 4. «Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами». На 2025 год запланировано 61 человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен полностью.

Целевой показатель № 5 «Количество участников событийных мероприятий, прибывших с других территорий (только учтенных)». На 2025 год запланировано        4 900 человек. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен на 97,7%. Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года. Выполнение показателя запланировано на V квартал 2025 года. Участниками событийных мероприятий, прибывшими с других территорий, считаются туристы, и приезжие участники «Ирбитской ярмарки», в том числе, творческие коллективы в дни проведения Ирбитской ярмарки.

Целевой показатель № 6. «Участие туристических выставках, семинарах, форумах и подобных мероприятий, в которых специалисты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области приняли участие». На 2025 год запланировано 4 ед. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель выполнен полностью. 
По итогам 9 месяцев 2025 год было принято участие в следующих мероприятиях:

- 12.02.2025 г. – онлайн встреча о проекте Smorodina.ru на тему «Автотуризм»;

- 13.03.2025 г. информационный тур-конференция потенциальных инвесторов в Ирбит «Свердловское гостеприимство и инвестиционный потенциал региона»;

- 20.05.2025 г. встреча ключевых сообществ гидов-экскурсоводов: Уральского союза гидов и экскурсоводов (УрСЭГ), «Екб гуляем», Уральской ассоциации туризма, туристско-информационных центров Свердловской области;

- 27.09.2025 г. прогулочная экспедиция по маршруту URALRUIN совместно с Центром развития туризма Свердловской области. URALRUIN — проект-манифест, который восстанавливает заброшенные и забытые уголки Урала. Этот проект вдохнул новую жизнь в старинное село. В рамках этой инициативы архитекторы и дизайнеры не только придают новую жизнь старинным полуразрушенным храмам и усадьбам XVIII–XIX веков, но и создают уникальные современные арт-объекты: с. Маминское, с. Камышино, д. Шилова Свердловской области.
Начальник Управления культуры

физической культуры и спорта 

Городского округа «город «Ирбит»

Свердловской области                                                                          Н.В. Коробейникова

